## Plan continuidad
| PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FUNCION PUBLICA 2017-2019 | [14 empty] | Análisis de Recursos (diligenciar si requiere recursos)
1. Etapa Preventiva
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad/tareas especificas | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha | Presupuesto requerido (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Formar personal de respaldo en cada perfil para que opere el SIIf Nación. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Reporte Usuarios del sistema Siif Nación | Personal del área | N/A | Equipos y conectividad | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Garantizar que el contrato de adquisición de firmas digitales por un caso de fuerza mayor se expidan firmas digitales en copia y de manera express. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Estudios previos expediente Contractual 244-2017 que reposa en Gestión Contractual | Personal de área contractual, de Gestión Financiera y ordenador del gasto. | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.3. Gestionar sede alterna con las condiciones necesarias para que se pueda operar de manera segura el Siif Nación. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Se solicitó al área administrativa gestionar en el convenio que está para firma las condiciones seguras para operar el SIIF NACIÓN. | N/A | Oficina con mínimos requeridos de iluminación, ventilación y temperatura para que operen 5 personas | Equipos y conectividad | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1..4. Disponer de un equipo de computo con una dirección IP que se pueda reportar como alterna para garantizar la operación inmediata en caso de perdida total de los equipos. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Se solicitó al área administrativa gestionar en el convenio que está para firma las condiciones seguras para operar el SIIF NACIÓN. | N/A | N/A | Equipo con sistema operativo para operar SIIF NACIÓN y portales de banca Electrónica. | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.5. Tener la información actualizada y disponible del personal de restablecimiento del servicio y de partes interesadas. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Se mantiene directoro actualizado de correos electrónicos y/o números de telefono que reporta SIIF NACION | N/A | N/A | Espacio de alojamiento virtual | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1. Establecer políticas y protocolos de información | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12006ggd\2016\Doc_apoyo\Convenio_191_2016\2017-03-02_Pruebas | Personal Grupo de Gestión Documental | No requiere | No requiere | No requiere | Elaboración de protocolos | 0 | Socialización | Grupo de Gestión Documental
[5 empty] | 2.2. Definir la información que requiere ser respaldada, solicitar a OTIC el respaldo de la misma. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | https://intranet.funcionpublica.gov.co/documents/634409/659032/Politicas_respaldo_custodia_informacion | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC | No requiere | Servidores | No requiere | Solicitud respaldo de Información | 0 | N/A | Grupo de Gestión Documental y Oficina de las TIC
[5 empty] | 2.3. Emprender la digitalización de la información relevante | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | \\acapela | Personal Grupo de Gestión Documental | Señalización | Servidores | Proyecto de Inversión | Recursos económicos para ejecución proyectos de Inversión | 0 | N/A | Grupo de Gestión Documental
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | Inundación de áreas del edificio Incendio en áreas del edificio Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Mantener actualizado el registro de inventario de bienes y equipos | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12005gga\2018\TRD\INVENTARIOS\BIENES_MUEBLES | Personal Grupo Administrativa | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No se requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.2. Revisar y mantener actualizada la señalización de las rutas de evacuación | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Evidencia física en el edificio | Personal Grupo Administrativa | Señalización en áreas de circulación y rutas de evacuación | Red/sistema de información | No se requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.3. Mantener vigente póliza de amparo para los bienes muebles y el inmueble de la entidad. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Las pólizas están vigentes. Ver contratos GGC. | Secretaria General/Grupo de Financiera y Contractual | Proceso contractual | Red/sistema de información | $ Póliza | Recursos para capacitación Baja participación del personal | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Programar y ejecutar simulacros de emergencia | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Se adelantó brigada el 24 de octubre de 2018 | Personal de Brigadistas/ Grupo Gestión Administrativa | equipos de emergencia, equipos de cómputo, dotación | Red/sistema de información | $ dotación y equipos | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.5. Mantener resguardados planos de la edificación y planos del sistema eléctrico | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Están en planoteca de la entidad, tercer piso. Archivo central. | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de cómputo / planos | Red/sistema de información | No se requiere |  | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.6. Tener identificado el personal de apoyo para recuperación de equipos electrónicos y electrónicos, datos, funcionalidades y áreas de la edificación, acorde con los daños presentados. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Personal de apoyo del GGA y Mesa de Ayuda de La Firma Abc Electrónica | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de cómputo y electrónicos/ herramientas/ materiales | Red/sistema de información / banco de prueba | $ servicios de mantenimiento |  | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.7. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de extinción de incendios con que cuenta la entidad. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Está en funcionamiento, en el mes de julio se hicieron pruebas del sistema. | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de extinción de incendios | No requiere | $ compra de equipos y servicio mantenimiento | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.8. Contar (en la medida de lo posible) con sedes alternas en caso de requerirse. | 2017-06-01 | 2019-12-31 | X |  | Se tiene convenio con la ESAP y la sede es la ESAP de Teusaquillo. | Personal Grupo Administrativa y contratos | Instalaciones físicas y equipos de apoyo | Red/sistema de información | No se requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Definir y documentar situaciones de emergencia relacionadas con el personal | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\AUDITORIA\SG-SST\33. EMERGENCIAS | Brigadistas Copasst Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST | Camillas Alarma de emergencia Señalización | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Actualizar el Plan de emergencia de Función Pública | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\AUDITORIA\SG-SST\33. EMERGENCIAS | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros (panorama de riesgos) | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\AUDITORIA\SG-SST\29. IDENTIFICACION DE PELIGROS | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Espacio virtual para creación de carpeta de almacenamiento de información de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Actualizar periódicamente listado de personal de Función Pública, con teléfonos y contactos | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\AUDITORIA\SG-SST\19. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Información incompleta de servidores y contratistas | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Conservar información del personal en la nube y socializar a los interesados | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\INFORMACION_NUBE | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.6. Adelantar simulacro de evacuación | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\SIMULACRO https://intranet.funcionpublica.gov.co/home/-/asset_publisher/HPqQzRmRDUPW/content/tenga-presente-los-3-pasos-para-evacuar-funcion-publica-en-caso-de-una-emergenc-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fintranet.funcionpublica.gov.co%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dgesti%25C3%25B3n%2Bhumana%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Camillas Alarma de emergencia Señalización | No requiere | Capacitación brigadistas Dotación brigadistas | Recursos para capacitación Baja participación del personal | 13000000 | Adquisición de elementos de dotación para la brigada de emergencia - alarmas | Coordinar Gestión Humana / Profesional responsable del SG - SST
[5 empty] | 4.7. Evaluar, socializar resultados de simulacro y plantear mejoramientos | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\SIMULACRO https://intranet.funcionpublica.gov.co/home/-/asset_publisher/HPqQzRmRDUPW/content/-sabe-que-hacer-en-un-temblor-un-incendio-una-explosion-o-algun-tipo-de-emergencia-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fintranet.funcionpublica.gov.co%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW_keywords%3D%26p_r_p_564233524_tag%3Dgesti%25C3%25B3n%2Bhumana%26_101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26_101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW_cur%3D35%26_101_INSTANCE_HPqQzRmRDUPW_andOperator%3Dtrue | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | Capacitación brigadistas Dotación brigadistas | Recursos para capacitación Baja participación del personal | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.8. Socializar al personal resultados y mejoramientos a implementar | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\SIMULACRO | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
5 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 5.1. Solicitar a OTIC de creación en la nube de carpeta para almacenamiento de bases de datos de servidores en caso de emergencia. | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\INFORMACION_NUBE | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Espacio virtual para creación de carpeta de almacenamiento de información de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.2. Actualización de las bases de datos de los servidores de la Entidad en la nube | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\5_SGSST\INFORMACION_NUBE | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.3. Enviar al líder del área la información de los servidores a su cargo para permanente actualización. | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2017\DOCUMENTO_APOYO\SG-SST\continuidad | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.4. Definir y documentar información que requiera protegerse en el área de Talento Humano | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\1_HISTORIAS_LABORALES | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.5. Actualización y protección de la información correspondiente al Grupo de Gestión Humana (Generar Backup periódico de la información: Historias laborales, archivo de gestión, procesos, procedimientos, guías e instructivos) | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | \\Yaksa\12001ggh\2018\DOCUMENTO_APOYO\1_DISCO_DURO | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 6.1. Realizar el respaldo de información institucional | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | \\yaksa\10032GST\2018\TRD\INFORMES\SERVICIOS_ESPECIALIZADOS\CUSTODIA_MEDIOS | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ contrato custodia de medios $ contrato software de respaldo de información $ contrato soporte y mantenimiento robot de cintas $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Accesos no autorizados. | Se asocia con el acceso a los sistemas de información, aplicativos, bases de datos o servidores sin autorización previa. | 7.1. Asignar usuario y contraseña de red según solicitudes recibidas a través de la aplicación de mesa de servicio, respetando la línea de autoridad y responsabilidad definida en la Entidad | 2017-01-01 | 2019-12-31 | X |  | \\yaksa\10032GST\2018\TRD\PROYECTOS\ADMINISTRACION_SERVICIOS_TECNOLOGIA\REQUERIMIENTOS_ESPECIALIZADOS | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 8.1. Realizar levantamiento de la información de la base de datos de la gestión de configuración CMDB de los servicios de TI | 2017-02-01 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.2. Elaborar los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI | 2014-04-03 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.3. Parametrizar los planes de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica en la herramienta de mesa de servicio | 2014-04-03 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.4. Analizar los planes de continuidad y recuperación y elaborar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica. | 2017-05-02 | 2019-12-31 | X |  | Histórico actualización Planes http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.5. Realizar las pruebas de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica, según los recursos económicos con los que se cuente en la vigencia. | 2017-07-03 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para realizar las pruebas de continuidad | 400000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
9 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 9.1. Parametrizar los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI en la herramienta de mesa de servicio | 2014-04-03 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 9.2. Analizar os planes de continuidad y recuperación y elaborar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI | 2017-05-02 | 2019-12-31 | X |  | Histórico actualización Planes http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 9.3. Realizar las pruebas de continuidad y recuperación de los servicios de TI, según los recursos económicos con los que se cuente en la vigencia. | 2017-07-03 | 2019-12-31 | X |  | http://proactivanet/proactivanet/ | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para realizar las pruebas de continuidad | 1200000000 |  | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
10 | Grupo de Servicio al Ciudadano | Proceso Servicio al Ciudadano | Mal estado de la infraestructura para la prestación del servicio por los diferentes canales | No acceso al edificio algún tipo de desastre natural, accidental o intencionado. | 10.1. Mantener actualizados cada 6 meses los datos de contacto de los servidores y contratistas del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y almacenarlos en forma digital en la carpeta alterna evafuncionpublica@gmail.com y en Grupo de Whatsapp. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | X |  | El día 30 de agosto de 2017, se revisaron y actualizaron los datos de contacto de los integrantes del GSCI, tanto en el correo evafuncionpublica@gmail.com y en el grupo de WhatsApp. Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\Yaksa\12004gsci\2017\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\AGOSTO | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
[5 empty] | 10.2. Reportar a la Oficina Asesora de Comunicaciones los canales de servicio habilitados para la prestación del mismo y los horarios de atención | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | X |  | Los canales y horarios de atención se encuentran publicados en la página de la Función Pública, en el siguiente link: http://www.funcionpublica.gov.co/servicio-al-ciudadano;jsessionid=9EA47069D0C890BD38294BFA3C68B0DF En caso de materializarse un siniestro, se deberan informar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, los nuevos puntos de atención que disponga la Entidad. | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 10.3. De ser posible, revisar el estado de las PQRSD a cargo del primer nivel y en el evento de ser necesario solicitar las prorrogas a que haya lugar | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | X |  | El día 31 de agosto de 2017, se envió a la OAP el formato para la solicitud de ampliación de términos en caso de la ocurrencia de un siniestro. Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\Yaksa\12004gsci\2017\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\AGOSTO El día 13 de septiembre de 2017, se envió a la OAP el archivo de control de cambios, para la creación del mencionado documento. Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\Yaksa\12004gsci\2017\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\SEPTIEMBRE El formato se encuentran publicado en la intranet en la siguiente ruta: https://intranet.funcionpublica.gov.co/formatos-proceso-servicio-al-ciudadano | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
11 | Grupo de Servicio al Ciudadano | Proceso Servicio al Ciudadano | Mal estado de la infraestructura para la prestación del servicio por los diferentes canales | No acceso al edificio algún tipo de desastre natural, accidental o intencionado. | 11.1. El coordinador del GSCI o la persona designada, semestralmente actualiza los números de contacto de los servidores y contratistas del GSCI, con el propósito de ubicarlos en caso de una emergencia, de no efectuar la actualización de datos, podría presentarse una imposibilidad en la prestación del servicio por los diferentes canales. Se mantendrá actualizado el grupo en la herramienta WhatsApp y almacenarlos en forma digital en el correo electrónico evafuncionpublica@gmail.com | Previo al siniestro | Previo al siniestro | X |  | El día 30 de agosto de 2017, se revisaron y actualizaron los datos de contacto de los integrantes del GSCI, tanto en el correo evafuncionpublica@gmail.com y en el grupo de WhatsApp. Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\Yaksa\12004gsci\2017\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\AGOSTO | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2018 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
[5 empty] | 11.2. El coordinador del GSCI o la persona designada, semestralmente socializa la respuesta tipo generada para informar lo acontecido a los grupos de valor y la ampliación de los términos, con el fin de dar respuesta a la petición formulada, en caso de no hacerlo se puede dar un incumplimiento a los términos de ley. La evidencia se efectuará a través de correo electrónico o acta de reunión Revisión del estado de las PQRSD a cargo del primer nivel y en el evento de no poder generar respuesta oportuna, solicitar prorroga. | Previo al siniestro | Previo al siniestro | X |  | Los canales y horarios de atención se encuentran publicados en la página de la Función Pública, en el siguiente link: http://www.funcionpublica.gov.co/servicio-al-ciudadano;jsessionid=9EA47069D0C890BD38294BFA3C68B0DF En caso de materializarse un siniestro, se deberan informar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, los nuevos puntos de atención que disponga la Entidad. | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2018 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
| 2. Etapa Reactiva | [14 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Conservar en la medida de la posibilidad las firmas digitales | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | X |  | Se socializa plan de continuidad de negocio y se dictan lineamientos frente a la salvaguarda de la Firma Digital en caso de siniestro. | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | X |  | Se cumplen los protocolos establecidos por la brigada de emergencias de Función Pública | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Grupo Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | A la fecha no se han presentado situaciones de emergencia en la Entidad | Personal Grupo de Gestión Documental | No requiere | No requiere | No requiere | Identificar series de información clasificada como reservada para la Entidad. | 0 | Socialización | Grupo de Gestión Documental
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | *Inundación de áreas del edificio *Incendio en áreas del edificio *Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Llamar a organismos de emergencia/Activar la evacuación del personal con el equipo de brigadistas. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Comité de Crisis /Brigadistas / Grupo Gestión Administrativa | Equipos y dotación para evacuación | red/ sistemas de información según el daño | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | Comité de Crisis /Brigadistas / Grupo Gestión Administrativa
[5 empty] | 3.2. Reubicar /asegurar al personal del área afectada en otros espacios del edificio o fuera de la sede de la entidad. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Brigadistas y personal de gestión administrativa | Traslado de personal y bienes según el daño | red/ sistemas de información según el daño | Según el daño. | Recursos del presupuesto para eventualidades | 10% del presupuesto asignado. | adquirir los bienes y/o servicios necesarios | GGA,GGF,GGC,GGH,Secretaría General.
[5 empty] | 3.3. Apagar o bajar los contactos de energía para evitar daños mayores | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo Gestión Administrativa y Personal de Seguridad | llaves de acceso a las áreas | no aplica | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Identificar área o áreas afectadas para facilitar intervención técnica, directa, especializada externa. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Brigadistas y personal de gestión administrativa | planos de áreas | red/ sistemas de información según el daño | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.5. Prestar apoyo a personal de emergencia, cuando sea necesario. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Brigadistas y personal de gestión administrativa | planos, herramientas, equipos, según daño | red/ sistemas de información según el daño | Suministro dineros de caja menor. | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Coordinar el desarrollo de la atención de la emergencia (actuación de la Brigada y Grupos internos). | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Contactar a los Grupos de Apoyo Externo y ordenar la intervención de los Grupos de Apoyo Externo. | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Evaluar el tipo de emergencia y tomar las decisiones que sean necesarias para asesorar al Comité de Emergencias (en la toma de decisiones). | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Ordenar la evacuación, supervisar las operaciones de control y mitigación de la emergencia. del área o de todo el DEPARTAMENTO. | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Solicitud a OTIC de rutas de acceso carpeta de almacenamiento de bases de datos de servidores en caso de emergencia. | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.6. Envío al líder del área la información de los servidores a su cargo | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.7. Solicitud a OTIC de rutas de acceso de la información correspondiente al GGH | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | X | No aplica No se ha presentado | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
5 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 5.1. Atender la emergencia e iniciar la restauración de la información | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ contrato custodia de medios $ contrato software de respaldo de información $ contrato soporte y mantenimiento robot de cintas $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Accesos no autorizados. | Se asocia con el acceso a los sistemas de información, aplicativos, bases de datos o servidores sin autorización previa. | 6.1. Iniciar el restablecimiento de las credenciales de acceso superada la emergencia | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 7.1. Iniciar la ejecución del plan de continuidad y recuperación de la infraestructura afectada una vez superada la emergencia . | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para ejecutar los pruebas de continuidad | 400000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 8.1. Iniciar la ejecución del plan de continuidad y recuperación del servicio afectado. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para ejecutar los pruebas de continuidad | 1200000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
| 3. Etapa Restablecimiento | [14 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | SI | NO | Evidencia | Recursos Requeridos |  |  |  | Análisis de brecha
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Establecer el talento humano con el que se cuenta. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Solicitar las copias de los dispositivos de firma digital y accesos al Ministerio de Hacienda. - Bancos y portales de entes de Control. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal del área | N/A | Dispositivos de firma digital | N/A | Costos de reposición de dispositivo de firma digital. | 2500000 | 2500000 | 2500000
[5 empty] | 1.3. Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal del área | N/A |  | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.4. Establecer contacto con las partes interesadas informando como se atenderán los compromisos económico de Función Pública | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal del área | N/A | Equipos de comunicación. | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1.. Activar protocolos de respaldo de la información. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal Grupo de Gestión Documental | Centro alterno | Servidores | No requiere | Colocar a disposición del personal de la entidad la información que se encuentre en centros alternos o en backups | 0 | Socialización | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC
[5 empty] | 2.2. Iniciar valoración de daños en las herramientas | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC | Servidores | Servidores | No requiere | Contar con un lugar para dar continuidad al servicio prestado | 0 | Socialización | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | *Inundación de áreas del edificio *Incendio en áreas del edificio *Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Contactar al personal técnico y de apoyo administrativo para establecer y cuantificar daños, y recuperar equipos electrónicos y electrónicos, datos y funcionalidades, y espacios locativos. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Personal Grupo Administrativa - Oficina Tecnologías de la Información y de las comunicaciones y contratistas | Equipos, elementos, materiales, servicios | red/ sistemas de información según el daño | Suministro dineros caja menor y disponibilidad presupuestal | No hay brecha | Recursos del presupuesto para eventualidades | Actividades precontractuales | GGA,GGF,GGC,GGH,Secretaría General.
[5 empty] | 3.2. Trasladar la operación de servicios críticos a sede alterna | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Comité de Crisis | Instalaciones físicas y equipos de apoyo | Red/sistema de información | No incluiría | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.3. Informar sobre los daños a compañía aseguradora y tramitar reposición de equipos y bienes, y arreglos locativos. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Secretaria General/Personal Grupo Administrativa | equipos comunicación y de cómputo | red/ sistemas de información según el daño | no requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Gestionar las actividades precontractuales, contractuales y de ejecución necesarias para restablecer la operación de la entidad. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Secretaria General/ Personal Grupo Administrativa / Grupo Gestión Financiera/ Grupo Gestión Contractual | equipos comunicación y de cómputo | red/ sistemas de información según el daño | disponibilidad de recursos presupuestales | No hay brecha | Recursos del presupuesto para eventualidades | Actividades precontractuales | GGA.Secretaría General.OTIC, GGC,GGF.
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Evaluación de la emergencia en cuanto a causas, atención de la emergencia, impactos causados a las personas, instalaciones. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Verificar el restablecimiento de los recursos utilizados en la atención de la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Elaborar el informe de la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Implementar las acciones correctivas y preventivas que arroje la auditoría a la respuesta dada a la emergencia que ha finalizado. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinar Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
5 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información | Fallas en sistemas y equipos Sabotaje de equipos e instalaciones | 5.1. Grupo de Gestión Humana en los diferentes programas de almacenamiento de información | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Coordinar Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 6.1. Establecer estado de la información y comunicar la recuperación de la misma a los interesados | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ profesional especializado de TI $ Profesional que requiere la información | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 7.1. Realizar pruebas de acceso a todos los sistemas y aplicativos | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 8.1. Realizar pruebas de acceso a todos los sistemas y aplicativos | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro |  | X | No aplica No se ha presentado | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
9 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 9.1. Verificar que el servicio afectado se encuentre funcionando correctamente. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | X |  | Se culminó la migración y se restablecieron los servicios. ProactivaNet | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
Oficina Asesora de Planeación Mayo de 2019