INFORME EJECUTIVO

- Objetivo General

Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos de Función Pública, en lo pertinente a las auditorias y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno a los Sistema de Información con que cuenta la entidad (FURAG-SUIP-SIGEP, entre otros).

- Alcance

Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades generadas y permitan el cierre con eficacia de los hallazgos.  El seguimiento se lleva a cabo a los 23 hallazgos que registran acciones cuya fecha final se encuentra al 30 de abril de la presente vigencia.  A continuación, el detalle en el siguiente cuadro:

| Origen del Hallazgo | Número de hallazgos | Número de Actividades propuestas | Número del hallazgo registrados en el Sistema Gestión Institucional “SGI” |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoria al SIGEP | 13 | 41 | 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263 |
| Auditoria al FURAG | 2 | 6 | 264 y 268 |
| Auditoria Módulo de administración y gestión de riesgos | 7 | 14 | 285, 286, 287, 288, 289, 290 y 291 |
| Auditoría al SUIT | 1 | 3 | 296 |
| TOTAL | 23 | 64 | N/A |

Fuente: Reporte plan de mejoramiento por procesos SGI 8-05-2018-Función Pública

- Resultados de la verificación

3.1 Cierre de Hallazgos

La Oficina de Control Interno, procedió con el cierre con efectividad de trece (13) hallazgos (34 actividades), teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo a las causas y actividades propuestas, así como también a los soportes enviados por los responsables que sirvieron como evidencia de cumplimiento. Siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

| Hallazgo | Proceso responsable | Número Actividades |
| --- | --- | --- |
| 251 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 252 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 253 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 254 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 255 | Tecnologías de la Información | 1 |
| 256 | Tecnologías de la Información | 1 |
| 258 | Tecnologías de la Información | 2 |
| 259 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 262 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 263 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 268 | Tecnologías de la Información | 3 |
| 285 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | 3 |
| 286 | Seguimiento y Evaluación a la Gestión | 3 |

Fuente: Papeles de trabajo OCI – Anexo Seguimiento Plan de Mejoramiento junio 2018

3.2 Acciones en ejecución con fecha de cumplimiento vencida

Cuadro N° 2

| Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha de Cumplimiento | Descripción de la Actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 | Tecnologías de la Información | 15-03-2018 | Verificar la incorporación la de ajustes definidos en las OLAS en el aplicativo PROACTIVANET. |
| 261 | Direccionamiento Estratégico | 31/01/2018 | Establecer la Política de continuidad del negocio estableciendo los objetivos, contexto, marco de gobierno y el alcance del plan. |
|  | Direccionamiento Estratégico | 30/04/2018 | Socializar la Política de continuidad del negocio y los roles que soportan el manejo de crisis. |
|  | Direccionamiento Estratégico | 31/01/2018 | Solicitar al GGH analizar la pertinencia de incluir en el PIC planes de formación donde se especifique necesidades de capacitación y nivel de competencia del personal cuyos roles soportaran el manejo de la crisis. |
| 287 | Tecnologías de la Información | 30/03/2018 | Generar informe con los ANS definidos en ProactivaNET para el SGI. |
| 289 | Tecnologías de la Información | 30/03/2018 | Generar el plan de pruebas de restauración de las copias de seguridad del SGI. |
| 290 | Tecnologías de la Información | 30/03/2018 | Verificar las Políticas de respaldo, custodia y recuperación de la información con el fin de establecer si se requiere actualización. |
|  | Tecnologías de la Información | 30/04/2018 | Actualizar las Políticas de respaldo, custodia y recuperación de la información. |

Fuente: Reporte plan de mejoramiento por procesos SGI 8-05-2018-Función Pública

De acuerdo con el análisis efectuado por la Oficina de Control Interno, el retraso en las actividades señaladas en el cuadro anterior se encuentra justificado, por cuanto la gestión de las mismas ha generado al proceso mayor complejidad de lo esperado.

3.3 Acciones sin ejecución con fecha de cumplimiento vencida

Cuadro N° 3

| Hallazgo | Proceso Responsable | Fecha de Cumplimiento | Descripción Actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| 296 | Tecnologías de la Información | 30/04/2018 | Plan de Continuidad de la Plataforma de Virtualización. |
|  | Tecnologías de la Información | 30/04/2018 | Plan de Continuidad del Directorio Activo. |
|  | Tecnologías de la Información | 30/04/2018 | Estructurar conjuntamente con la OAP y DPTSC los riesgos asociados a SUIT. |

Fuente: Reporte plan de mejoramiento por procesos SGI 8-05-2018-Función Pública

La Oficina de Control Interno, no encontró soportes que evidenciaran avances en la gestión de estas actividades.

Recomendación General

Para las acciones que se observaron vencidas y en ejecución – vencidas y sin ejecución, el líder de proceso con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, debe llevar a cabo los ajustes pertinentes en el Plan de Mejoramiento.  Ver cuadros Nos. 2 y 3.

Nota: El detalle de las observaciones, se encuentra en el archivo adjunto denominado “2018-05-31_Seguimiento_estado_Planes_de_Mejoramiento_v2.xlsx”.

Luz Stella Patiño Jurado

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Juan Mauricio Cornejo R.

# Text boxes

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Corte: abril 30 de 2018

Oficina de Control Interno
Bogotá, Junio 2018