## Plan 2017
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÒN, PARTICIPACIÒN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Función Pública - Vigencia 2017 Febrero 6 de 2017 - Versión 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI Corte 30 de abril - Primer seguimiento
# | Articulación estratégica |  | Acciones a Emprender
| Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia Líder | Dependencia de Apoyo | Dependencia Ejecutora | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Actividades cumplidas | OBSERVACIONES
1 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar y socializar la metodología de riesgos institucional, incluyendo riesgos de corrupción. | Metodología de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Todas | 2017-02-01 | 2017-03-31 | OK | La Oficina Asesora de Planeación - OAP actualizó la Metodología de riesgos de Función Pública, lo cual incluye los riesgos de corrupción. En el Sistema de Gestión SGI, se observa el registro de ejecución correspondiente. Iigualmente se pudieron evidenciar entre otros, el documento de la metodologia actualizada, y el Mapa de riesgos de corrupción elaborado. La profesional encargada del tema en la Oficina Asesora de Planeación, aclaró en este primer seguimiento, que para los riesgos de corrupción se cuenta con una política específica, y en cuanto a la metodología, se aplica la misma establecida para los riesgos de la Entidad (metodología general). Evidencias: \\yaksa\10021GMI\2017\74_Riesgos .
2 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | Socializar al interior de la Entidad mapas de riesgos de los procesos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción | Mapa de riesgos socializado | Oficina Asesora de Planeación | Cambio Cultural y Comunicaciones | Todas | 2017-04-01 | 2017-07-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
3 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | Validar de forma permanente el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos validado | Oficina Asesora de Planeación | Enlaces administrativos de las áreas lideres de procesos donde se han identificado riesgos de corrupción | Todas | 2017-04-02 | 2017-12-15 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
4 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Diseñar y poner en funcionamiento el modulo de riesgos del SGI | Mòdulo de riesgos operando | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnologías de la información | Oficina de Tecnologías de la información | 2017-02-15 | 2017-04-30 | En proceso | La OAP reportó sobre este compromiso, el diseño del Modulo de Riesgos de acuerdo a la Metodología de Riesgos definida, al igual que 6 mesas de trabajo realizadas con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicciones - OTIC. y 7 Pruebas realizadas. Inicio del cargue de información pendiente para alojar Riesgos 2017, una vez se encuentren validados por los lideres de cada dependencia. NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: Esta meta se propone el diseño y puesta en funcionamiento del Módulo de Riesgos en el Sistema SGI, y los avances presentados informan sobre el diseño, pero sigue pendiente la puesta en funcionamiento del mismo, por lo que se recomienda la atención del caso prontamente. Igualmente es pertinente recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en cumplimiento de las fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.
5 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Diseñar e implementar estrategia para apropiar los conceptos y pasos a seguir ante la materialización del riesgo | Estrategia implementada | Cambio Cultural | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno Grupo de Talento Humano | Todas | 2017-02-15 | 2017-04-30 | En proceso | El área de Planeación sobre este compromiso reporta en el Sistema SGI, el diseño de la estrategia para apropiar los conceptos y pasos a seguir ante la materialización del riesgo. En entrevista con profesionales encargados del tema en la OAP, se pudieron evidenciar documentos soportes de la gestión adelantada conjuntamente con el Grupo de Cambio Cultural. Sobre documentos de avance, se pueden observar evidencias, en el siguiente enlace: \\Yaksa\10021gmi\2017\35_Planes\10_Calidad, \\Yaksa\10021gmi\2017\74_Riesgos\6_Socializacion-Mesas de trabajo - archivo 2017-03-27_Anexo_propuest_apropiacion, 2017-04-05_Slide_admon_riesgos NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: A partir de los avances alcanzados en la preparación de la estrategia, se sugiere a la OAP coordinar de manera prioritaria con el Área de Cambio Cultural la implementación de la estrategia, teniendo en cuenta la importancia de que toda la Entidad conozca qué se debe hacer en caso de la materialización de un riesgo, conforme se lo propuso esta meta. Igualmente es pertinente recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en cumplimiento de la fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.
6 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Orientar la elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo | Planes de contingencias elaborados | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno | Todas | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
7 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Seguimiento | Analizar la efectividad de controles de los riesgos identificados | Informe de resultados documentado | Oficina de Control Interno | Oficina de Control interno | Oficina de Control Interno | 2017-09-01 | 2017-10-31 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
8 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Seguimiento | Ejecutar auditoria basada en riesgos | Auditoria ejecutada | Oficina de Control Interno | Oficina de Control interno | Oficina de Control Interno | 2017-09-01 | 2017-10-31 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
9 | Racionalización de trámites | Trámites | Implementar la automatización total del trámite de postulación en línea de Premio Nacional de Alta Gerencia y la consulta y difusión de las experiencias del Banco de Éxitos. | Trámite automatizado | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina de Tecnologías de la información | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2017-04-01 | 2017-11-15 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
10 | Racionalización de trámites | Trámites | Implementar la automatización total del trámite de aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites en el SUIT. | Trámite automatizado | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Oficina de Tecnologías de la información | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | 2017-04-01 | 2017-11-15 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
11 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar datos en los informes de gestión en el portal web de la entidad | Informe consolidado publicado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 31/01/2017 | 2017-07-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
12 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar informe al Congreso | Informe consolidado, entregado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-08-04 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
13 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional | Informe consolidado y publicado | Grupo de Servicio al Ciudadanano Institucional | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 | 30/04/2017 30/07/2017 31/10/2017 | OK | El Grupo de Servicio al Ciudadano, consolidó la información sobre la percepción ciudadana, elaboró el informe de "MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR" y realizó el correspondiente registro de ejecución en el Sistema SGI, Este informe se encuentra en \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI\MARZO, al igual que publicado en la página web de la Entidad: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/Encuesta+de+Satisfacci%C3%B3n+Primer+Trimestre+2017/ac4941aa-e1a8-41b9-9d0e-28864ba0d539.
14 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Preparar y difundir información sobre la gestión institucional para los espacios de dialogo con los grupos de valor | Información difundida | Direcciones Técnicas: DGDI: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión2. DJ: negociación colectiva DEP: Reforma Integral del Empleo Público DDO: Actualización de la Guía de Modernización de las Entidades Públicas DPTSC: Guía de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Direcciones Técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas | DGDI: 01/04/2017 Y 30/04/2017 DJ: 15/03/2017 DEP: 15/08/2017 DDO: 01/03/2017 DPTSC:01/06/2017 | DGDI: 25/04/2017 y 31/05/2017 DJ: 15/04/2017 DEP:12/09/2017 DDO: 26/03/2017l DPTSC: 30/06/2017 | OK Información difundida por parte de: DGDI y DJ DDO - avance parcial | Las Direcciones Técnicas, acorde con las fechas de ejecución programadas para cada una de ellas, y según los temas de su competencia, han venido atendiendo este compromiso, y lo reportaron el en Sistema de Gestión SGI, como se relaciona a continuación: Dirección Jurídica - DJ : Preparó y difundió la información sobre la gestión institucional para los espacios de diálogos con los grupos de valor, en temas como negociación colectiva y plan anticorrupcción. Las evidencias se pueden observar en el archivo denominado "2017-01-18_Dj_plan_anticorrupcion", en la siguiente dirección: \\yaksa\11600DJ\PLAN ANTICORRUPCION 2017. Igualmente, se evidenció presentación utilizada en el tema de negociación colectiva,la cual fue suministrada a esta Oficina de Control Interno por la Dirección Jurídica, mediante correo electrónico del 10 de mayo 2017. Dirección de Desarrollo Organizacional - DDO: acorde con el reporte en el Sistema SGI, el área informa que la guía de rediseño institucional se ajustó y se envió a la Dirección de Gestión del Conocimiento el 17 de abril, para revisión de redacción y conceptual. Dicha guía fue devuelta a la DDO con observaciones que fueron incorporadas. A la fecha del presente seguimiento, y según el reporte de la DDO, la guía continúa en proceso, para socializarla a los grupos de valor mediante su publicación en el portal web de Función Pública, posterior aprobación, publicación del documento definitivo en la página web. Los siguientes archivos soportan el avance: 2017-04-17_Envio_texto_guia_rediseno, 2017-05-03_Respuesta_comentarios_guia - 2017-04- y se pueden evidenciar en \\Yaksa\11201AP\2017\DOCUMENTO_APOYO\Guia _Nacional_Territorial. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI - EL área informa que colocó a disposición de la ciudadanía los documentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 2 para consulta ciudadana, proceso que cerró el pasado 28 de abril. Evidencias - archvios: 2017-04-11_Proyecto_decreto_mipgv2, en \\yaksa\Direccion_de_Control_Interno\10. POA Y OTROS PROYECTOS\2017\1-MIPG V.2\1- Decreto Adopción Modelo\Consulta Pública\Documentos Publicados. NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: Es necesario que la DDO, continue la gestión que lleva a la culminación de la Guía a su cargo, y la difusión correspondiente conforme se lo propuso, de la forma más pronta posible.
15 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Generar escenarios de información y diálogo entre direcciones técnicas y grupos de interés para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales que lideran. | 5 actividades de rendición de cuentas en temas específicos con grupos de valor | Direcciones Técnicas: DGDI: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión2. DJ: negociación colectiva DEP: Reforma Integral del Empleo Público DDO: Actualización de la Guía de Modernización de las Entidades Públicas DPTSC: Guía de Rendición de cuentas | Grupo de Gestión Administrativa y Comunicaciones | Direcciones Técnicas | DGDI: 01/05/2017 DJ: 15/04/2017 DEP: 15/09/2017 DDO: 01/04/2017 DPTSC:01/07/2018 | DGDI: 25/05/2017 y 31(05/2017 DJ: 15/05/2017 DEP:12/10/2017 DDO: 26/04/2017l DPTSC: 30/07/2018 | DDO - avance parcial Las otras Direcciones tienen fechas proximas de ejecución | La ejecución de esta actividad, está programada para desarrollo durante la vigencia 2017, por parte de las Direcciones Técnicas, cada una en temas de su competencia, y con fechas límite distintas para cada una de ellas. La primera a ejecutar, corresponde a la Dirección de Desarrollo Organizacional, la cual se propone concretamente realizar una actividad de rendición de cuentas, mediante tertulia sobre la "Guía de Modernización de las Entidades Públicas", meta que conforme se observó en el compromiso inmediatamente anterrior, se encuentra en proceso. El registro de avance en el Sistema SGI, informa que se rediseño la guía de modernización de las entidades públicas, y que se encuentra para diagramación, publicación y socialización. archivo 2017-04-19_Guia_rediseno_revdgc diapuesto en: yaksa\11201AP\2017\DOCUMENTO_APOYO\Guia _Nacional_Territorial. NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: la tertulia propuesta esta pendiente, se requiere pronta atención del tema, por parte de la DDO, para la correspondiente finalización del documento, su publicación y que se pueda realizar la tertulia conforme dicha área misional, se lo propuso dentro de este Plan Anticorrupción. En este como en todos los casos en que por distintas razones, las áreas no alcanzan a la ejecución total de lo propuesto, conviene que como medida de autocontrol, se implemente al interior de la Dependencia, la revisión mensual de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en cumplimiento de la fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.
16 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Efectuar Conversatorios con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios Generales) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo | 11 encuentros realizados | Subdirección | Direcciones Técnicas y Grupo de Comunicaciones Estrategicas | Subdirección, Direcciones Técnicas y Comunicaciones | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
17 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Adelantar Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas Función Pública | Direcciones técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | Oficina Asesora de Planeación | Dirección / Subdirección / Comunicaciones/ | 2017-07-01 | 2017-10-31 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
18 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar chat temáticos con los grupos de valor para informar, recibir observaciones y propuestas a la gestión | 4 chat realizados | Direcciones Técnicas: DGDI: Reporte MECI-FURAG DJ: Ley de garantías DEP: Elaboración del Plan Institucional de Capacitación DDO: temas de la Dirección de Desarrollo Organizacional | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas | DGDI: 15/02/2017 Y 22/02/2017 DJ: 31/08/2017 DEP:8/03/2017 DDO: 28/06/2017 | DGDI: 15/02/2017 Y 22/02/2017 DJ: 31/08/2017 DEP:8/03/2017 DDO: 28/06/2017 | OK | Los reportes de ejecución en el Sistema SGI, informan lo siguiente: Se realizó chat temático para orientar y/o aclarar inquietudes en relación con el reporte de la evaluación del MECI y FURAG, dado el nuevo aplicativo que se dispuso para tal fin. El cumplimiento de estas actividades es evidenciable en los siguientes archivos dispuestos en yaksa. Evidencias: 2017-02-22_Chat_meci_furag, en \\yaksa\Direccion_de_Control_Interno\10. POA Y OTROS PROYECTOS\2017\13- CHATS TEMATICOS REALIZADOS El día viernes 17 de marzo se realizó el chat temático sobre el Plan Institucional de Capacitación, se conectaron 17 personas. Evidencias en: \\Yaksa\11401dep\2017\Doc_apoyo\5_Plan Anticorrupción - 2017-03-17_Chat_tematico_empleo_publico.
19 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Comunicar a los participantes en los escenarios de rendición de cuentas acerca del resultado de su participación | Comunicados enviados | Direcciones Técnicas y Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Direcciones Técnicas y Oficio na Asesora de Planeación | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
20 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas | 2 campañas realizadas | Oficina Asesora de Planeación Dirección General (Cambio Cultural) | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Todas las dependencias | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
21 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Aplicar una encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló | 1 encuesta aplicada | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Y Oficina de las Tecnologías | Oficina Asesora de Planeación | 2017-10-31 | 2017-10-31 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
22 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar las mesas de trabajo con equipos transversales en el ejercicio de rendición de cuentas | 1 evaluación realizada | Subdirección | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Subdirección Y Direcciones Técnicas | 2017-07-31 | 2017-11-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
23 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Actualizar y socializar el Modelo de Servicio al ciudadano de la Función Pública | Modelo de Servicio actualizado y socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano, Cambio Cultural y Comunicaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | 2017-01-15 | 2017-03-30 | OK | Conforme fue registrado en el SGI, por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano, se actualizó el modelo de servicio al ciudadano de la Función Pública, y se socializó a todos los servidores de la entidad. Dentro de este ejercicio de seguimiento, se consultó el documento publicado en el porta Web de la Entidad, y se observó que corresponde al Modelo actualizado en Marzo 2017. Igualmente, en \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI, se pueden observar evidencias de esta gestión.
24 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el primer nivel de servicio para interactuar con los grupos de valor | Herramienta Costumer Management Relationship (CRM) implementada en su primera fase (modelo servicio al ciudadano) | Subdirección | Grupo de Servicio al ciudadano y Oficina de las Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-04-30 | OK | Con el liderazgo de la Subdirección, Función Pública trabaja actualmente en la implementación al interior de la entidad de una herramienta (CRM) que permita llevar la trazabilidad de los requerimientos efectuados por los grupos de valor y el servicio y producto entregado por la entidad. Sobre el desarrollo de este proyecto, la Subdirección viene realizando charlas de capacitacion con todas las Dependencias, para conocimiento del sistema e identificación de oportunidades de uso. En el Sistema SGI, la Subdirección reportó la incorporación del modulo de Servicio al Ciudadano en la mencionada herramienta CRM. Documentos soporte: 2017-05-08_Modulo_Servicio_al_Ciudadano - \\Yaksa\11000sd\2017\Doc_apoyo\CRM\SGI. Estos documentos son un Acta de reunión del 29 de abril, sobre políticas de comunicación entre EVA y CRM, y otros aspectos a revisar, lo mismo que el compromiso de una reunión en el mes de mayo, para realizar pruebas finales; y un pantallazo sobre el esquema de la aplicación en la parte de servicio al ciudadano.
25 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el primer nivel de servicio para interactuar con los grupos de valor | Gestor documental implementado | Grupo de Gestión Documental | Oficina de las Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-04-30 | En proceso | El reporte de esta actividad en el Sistema SGI, informa que a principios del mes de febrero de 2017, fueron recibidos los Módulos de Configuración y Ventanilla Única, para la realización de pruebas que permitieran determinar la funcionalidad de los mismos. Una vez ejecutadas las pruebas por parte del Grupo de Gestión Documental (GGD) y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), se identificaron aspectos del desarrollo de la herramienta, que requerían ajustes de fondo para atender las necesidades de la Función Pública en cuanto al trámite y flujo de información para la radicación de documentos. Igualmente, el registro de avance en el Sistema SGI, informa sobre la necesidad de finalizar la validación del cumplimiento de los requerimientos del software, estipulados en el anexo 3 del Convenio. Las evidencias de los avances se encuentran en el archivo:"2017-05-08_Avance_anticorrupcion_accion_sgi" dispuesto en \\Yaksa\12006ggd\2016\Doc_apoyo\Convenio_191_2016. NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: Es importante de manera prioritaria, dar continuidad juiciosa en el correspondiente desarrollo de esta gestión, para la implementación definitiva del Gestor Documental, conforme se lo propone esta meta. La Oficina de Control Interno, revisará esta ejecución, en el próximo seguimiento. Igualmente es pertinente recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia, revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en el cumplimiento de la fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.
26 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en los portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) | Portales web de la Función Pública con criterios de accesibilidad u usabilidad implementados (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) | Grupo de Servicio al ciudadano | Oficina de Tecnologías de la Información y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | DPTSC y DGDI | 2017-03-01 | 2017-07-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
27 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Incluir en el Programa de Inducción y Reinducción temas asociados a Servicio al Ciudadano | Programa de Inducción y Reinducción con enfoque al Servicio al Ciudadano implementado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Grupo de Talento Humano | Todas las dependencias | Permanente | Permanente | OK | El área incluyó en el programa de inducción y re inducción de la Función Pública temas asociados con el servicio al ciudadano - Modelo de Servicio al Ciudadano implementado en la entidad para el año 2017. Esta gestión se puede verificar en: 2017-04-28_Programa_induccion_servicio_ciudadano en \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI\ABRIL
28 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Adoptar al interior de la Entidad el "Sello Función Pública" | "Sello función Pública" construido e implementado | Cambio Cultura | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano, Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-02-02 | 31/04/2017 | En proceso | El equipo de Cambio Cultural presentó avance en este compromiso, mediante la aplicación de la Encuesta de Cambio Cultural a los servidores de la Entidad (participación de 185 servidores), Igualmente informó sobre el análisis de resultados, realizado conjuntamente con el área de planeación. Estos avances se evidencian en la presentadción del Encuentro con la Directora realizado el 10 de mayo. NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: Es importante la continuidad pronta del ejercicio y la correspondiente implementación de la estrategia, conforme se propuso en esta meta. De la misma forma tener en cuenta que en todos los casos, se deben efectuar los registros de avance en el Sistema SGI, y de la información sobre la ubicación de los documentos soporte del umplimiento a la gestión.
29 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Asignar enlaces en las direcciones técnicas para la atención oportuna y adecuada a las peticiones | Enlaces asignados | Direcciones Técnicas | Grupo de Servicio al ciudadano | Direcciones Técnicas | 2017-01-01 | 2017-02-28 | OK | El Grupo de Servicio al Ciudadano reporta el cumplimiento de este compromiso, mediante solicitud realizada el día 21 de febrero de 2017, a las Direcciones de la Entidad en la designación de los enlaces correspondientes para la oportuna atención de las peticiones. Se obtuvo respuesta de las Direcciones y se conformaron los enlaces - dos (2) servidores por cada Dirección., Evidencias: \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI
30 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Socializar el proceso y procedimiento de Servicio al Ciudadano | Proceso y procedimiento socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación, Cambio Cultural y Comunicaciones | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
31 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Analizar los procesos asociados a la prestación de trámites de la Función Pública para identificar cuellos de botella y acciones de simplificación | Acciones de simplificación implementadas | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Participación, transparencia y Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2017-02-15 | 2017-09-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
32 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Actualizar la Caracterización de los Grupos de Valor de la Función Pública | Caracterización de Grupos de Valor actualizada | Dirección de Gestión del Conocimiento | Grupos de Análisis y Política | Todas las dependencias | 2017-02-15 | 4/30/2017 | OK | La Dirección de Gestión del Conocimiento - DGC reporta en el Sistema SGI , la ejecución de esta actividad y el cumplimiento de la meta, mediante la remisión a cada una de las direcciones técnicas de un documento explicativo donde se desarrolló: introducción, pasos para el análisis, bases de datos usadas, metodología usada y presentación de la información. Posteriormente cada una de las áreas remitió a la DGC el análisis elaborado a partir del documento mencionado. Como resultado de este ejercicio, el documento final se generó el 28 de abril de 2017. Evidencias: 2017-04-28_Metodologia_caracterizacion_final, dispuesto en: Yaksa\11100DGC\2017\DOC_ELECTRONICO\38_Proyectos\12_Caracterizacion_grupos_valor
33 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Implementar los lineamientos sectoriales de la política pública de discapacidad e inclusión | Plan de acción definido y puesto en marcha | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones estratégicas | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-11-15 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
34 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Difundir el portafolio de productos y servicios de la Función Pública | Portafolio socializado | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones estratégicas , Cambio Cultural | Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
35 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Evaluar la percepción de los ciudadanos respecto a los productos ofrecidos y servicios prestados por la Función Pública | Evaluación aplicada | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Permanente | Permanente | OK | El Grupo de Servicio al Ciudadano informa el cumplimiento de este compromiso, mediante la evaluación de la percepción de los ciudadanos en el primer trimestre de 2017 con relación a los productos y servicios ofrecidos por la Entidad . En el Sistema SGI, se pueden observar los registros de ejecución y de los archivos soporte: 2017-04-05_Encuestas_Satisfaccion_Primer_Trimestre , dispuestos en la siguiente dirección: \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI\ABRIL
36 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Información Confiable | Revisar y actualizar las preguntas frecuentes previo a las campañas o aplicación de las políticas de FP | Preguntas frecuentes revisadas y actualizadas | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y Direcciones Técnicas: ( Plan anticorrupción, MECI y FURAG; Incremento salarial; Declaración de Bienes y rentas, SIGEP, MIPG V2) | Oficina de las Tecnologías , Grupo de Comunicaciones estratégicas y Gestión del Conocimiento | Direcciones Técnicas | Plan Anticorrupción: 15/01/2017 MECI y FURAG: 01/02/2017 Incremento salarial: 01/02/2017 Declaración de Bienes y rentas: 01/02/2017 SIGEP 2: 01/10/2017 MIPG V2: 01/09/2017 | Plan Anticorrupción: 15/02/2017 MECI y FURAG: 28/02/2017 Incremento salarial: 01/03/2017 Declaración de Bienes y rentas: 01/03/2017 SIGEP 2: 01/11/2017 MIPG V2: 01/11/2017 | revisar en próximo seguimiento | Este es un compromiso a cargo de las Direcciones Técnicas, en temas distintos, cada una en lo propio de su gestión: la Dirección de DDO, presentó con ocasión de este seguimiento, documento de preguntas frecuentes actualizadas, el cual incluye el tema de incrementeo salarial. Por su parte la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, reporta en el Sistema SGI, la revisión y actualización de las preguntas frecuentes relacionadas con MECI y FURAG, a través del Grupo de Atención al Ciudadano. Las evidencias se pueden observar en el archivo denominado Archivo 2017-02-28_Actualizacion_preguntas_frecuentes, dispuesto para su consulta, en la siguiente dirección: \\yaksa\Direccion_de_Control_Interno\10. POA Y OTROS PROYECTOS\2017\12- ACTUALIZACION PREGUNTAS FRECUENTES - Igualmente, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Informa sobre este compromiso, que se actualizaron las preguntas frecuentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las evidencias se encuentran en el siguiente link: \\yaksa\Tramites\GRUPO DE TRAMITES - SUIT\02 CORRESPONDENCIA GENERAL\COMUNICADOS EXTERNOS\013 2016\CONCEPTOS. Revisado el tema en la página web, dentro de la sección de preguntas frecuentes, no se observan publicados los temas de "Declaración de Bienes y Rentas", "Plan Anticorrupción". NOTA DE SEGUIMIENTO - OCI: Se recomienda revisar en la página web, la sección de preguntas frecuentes, y publicar los contenidos de este compromiso, que hacen falta.
37 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Información Confiable | Validar datos institucionales antes de su publicación | Fichas con información confiable | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección | Direcciones Técnicas, Grupo de Comunicaciones estratégicas , Oficina de las Tecnologías de la información | Direcciones Técnicas | 23/02/2017 10/04/2017 10/07/2017 10/10/2017 | 9/03/2017 30/04/2017 30/07/2017 30/10/2017 | OK | el área cumplió con el compromiso, y lo reportó en el Sistema SGI de la siguiente forma: Se generaron las 88 estadísticas, distribuidas en 24 fichas Sectoriales y 64 Territoriales. Los archivos soporte se pueden evidenciar en yaksa en las siiguiente direcciones: \\Yaksa\10020oap\2017\88_Resultados\1_Sectorial, y \\Yaksa\10020oap\2017\88_Resultados\2_Territorial
38 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Actualizar la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. | Información institucional actualizada | Secretaria General | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Permanente | Permanente | OK | Acorde con el reporte de la Secretaria General, en el Sistema SGI, a lo largo del trimestre se efectuó actualización de información institucional en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, atendiendo aspectos normativos y operacionales de la Entidad. Entre los nuevos temas incluídos en el espacio dispuesto para Transparencia dentro de la página web, se incorporaron las secciones: "Publicación Voluntaria Declaración Bienes y Rentas" y "Proyectos Normativos de la Función Pública". Evidencias: en los archivos de 2017-03-30_Actualizacion_informacion_boton_transparencia - en \\yaksa\12000SG\2017\Doc_apoyo Igualmente esta información reportada, se puede verificar en las Sección de "Transparencia y Acceso a la Información de la página web institucional.
39 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas | Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual | Oficina de las Tecnologías de la información | Todas las dependencias | Permanente | Permanente | OK | Sobre el cumplimiento de este compromiso a cargo de Grupo de Gestión del Talento Humano, se observa reporte en el Sistema SGI, por parte de esta Dependencia, informando como medida de control, asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP, desde el momento de la vinculación de cada uno de ellos. Dentro de las evidencias reportadas en el periodo de este seguimiento, está una base de datos de hojas de vida registradas, correspondientes a los servidores activos de la entidad tanto de la planta global como de la planta temporal, la cual se pudo evideciar. Igualmente, dentro de este ejercicio de seguimiento, se tomó una muestra al azar, de 10 servidores recientemente vinculados (primeros meses 2017), provisionales y contratistas, verificando el registro correspondiente en todos los casos. Evidencias: \\yaksa\Gestion_Humana\Ana maria\2017 - archivo 2017-04-07_Consulta_sigep_marzo_31_2017
40 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP | Contratos suscritos registrados | Grupo de Gestión Contractual | No aplica | Grupo de Gestión Contractual | Permanente | Permanente | OK | La ejecución de este compromiso, se observa registrada en el sistema SGI, por parte del Grupo de Gestión Contractual, con el siguiente reporte: "Se verifico en SECOP I los diferentes procesos contractuales y a través del libro de contratos,para SECOP II se capturo una imagen donde de puede verificar la publicacion de los procesos, correpondientes a los procesos de 2017" De otra parte en desarrollo del presente seguimiento, se tomó muestra al azar de diez (10) contratos (distintas modalidades contractuales), los cuales se evidenciaron todos publicados en el Sistema SECOP. Documentos soporte de gestión reportada en el Sistema SGI, dispuestos en \\Yaksa\12002ggc\2017\Doc_apoyo\SIGEP, archivo: 2017-03-31_Relacion_contratos_sigep_primer_trimestre_2017
41 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional institucional generados y publicados | Boletines externos publicados | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Todas las dependencias | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Mensual | Mensual | OK | El Departamento, mediante su área de Comunicaciones, produce boletines mensuales de información sobre aspectos relevantes de la gestión institucional, y los publica en la página Web. En el Sistema SGI, el Área de Comunicaciones de Función Pública, mensualmente registra información de contenidos de interés para los grupos de valor y la ciudadania en general. La más reciente reporta lo siguiente: "En el mes de abril fueron remitidos a los medios de comunicación nueve (9) boletines o comunicados de prensa sobre la gestión institucional, los cuales también se publicaron en el portal web". Evidencias de esta gestión se pueden observar directamente en la página web insitucional, en la sección de "Sala de Prensa". Igualmente el área suministra información sobre las evidencias en el SGI: 2017-04-28_Prensa_abril, en \\yaksa\11001GCE\2017\52_Publicaciones_inst\1_Boletin_prensa\2017-04-28_Prensa_abril.
42 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Mejorar las condiciones de acceso a la información del Espacio Virtual de Asesoría-EVA y portal web | Condiciones de acceso mejoradas | Secretaria General | Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina de las Tecnologías de la información y Comunicaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano, oficina de las Tecnologías de la información y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
43 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Actualizar el software del Gestor Normativo | Software del Gestor Normativo del Espacio Virtual de Asesoría-EVA actualizado | Dirección Jurídica y Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina de tecnologias de la Información, Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Dirección Jurídica | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
44 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co (3 set) | Nuevos grupos de set de datos publicados | Oficina Asesora de Planeación | Direcciones Técnicas y Oficina de las Tecnologías de la información | Direcciones Técnicas y Oficina de las Tecnologías de la información y Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-10 | 2017-10-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
45 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Activa | Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de datos abiertos | Campaña de promoción diseñada e implementada | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías, | Direcciones Técnicas y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Direcciones Técnicas y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2017-03-01 | 2017-10-31 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
46 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Ajustar los acuerdos de niveles de servicio para dar respuesta a los requerimientos de información publica de nuevos productos y servicios de Función Pública | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Todas las dependencias | 2017-03-01 | 2017-07-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
47 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Expedir y divulgar acto administrativo donde se establecen los costos de reproducción de información publica de la Entidad vigencia 2017 | Acto expedido y socializado | Secretaria General | Grupo de Gestión Administrativa | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-03-30 | OK | La Secretaria General informa sobre el cumplimiento de este compromiso mediante la expedición de la Resolución No. 251. En el Sistema SGI se observa el reporte correspondiente: "El día 30 de marzo de 2017 fue expedida la resolución No. 251, por la cual se establece el costo de reproducción de documentos que se expidan por el Departamento Administrativo de la Función Pública: acto administrativo socializado a través del correo electrónico institucional y publicado en el portal web de la Entidad". Las evidencias de este reporte, se pueden verificar en \\yaksa\12000SG\2017\43_Resoluciones - archivo 2017-03-30_Resolucion_251. \\yaksa\12000SG\2017\43_Resoluciones - archivo 2017-03-30_Resolucion_251
48 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Transparencia Pasiva | Diseñar y socializar formato de respuesta de solicitud de acceso a la información que explique los recursos a los que tienen derecho el peticionario si no esta conforme con la respuesta | Formato diseñado y socializado | Grupo de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-03-30 | OK | El Grupo de Servicio al Ciudadano diseñó y socializó el formato de respuesta de solicitud de acceso a la información, y efectuó el registro correspondiente de ejecución y cumplimiento en el Sistema de Gestión SGI . Igualmente el Grupo informó sobre la anotación correspondiente dentro del mencionado formato, en relación con los recursos a interponer acorde con lo dispuesto a la normatividad correspondiente - leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015. \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI - archivo 2017-03-30_Formato_Acceso_Informacion en 2017-03-30_Formato_Acceso_Informacion \\yaksa\12004GSCI\2017\Doc_apoyo\Evidencias_SGI
49 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y actualizar el registro de activos de Información de la Función Pública | Registro de activos de Información revisado y actualizado | Grupo de Gestión Documental | Todas las dependencias | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2017-02-15 | 2017-09-30 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
50 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Criterio Diferencial de Accesibilidad* | Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en los portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) | Portales web de la Función Pública (Institucional, Sirvo a mi País, SUIT y FURAG) rediseñados e implementados, | Oficina de Tecnologías de la Información | Subdirección Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Oficina de Tecnologías de la Información | Contratación: 01/07/2017 Implementación:01/09/2017 Difusión: 01/11/2017 | Contratación:31/07/2017 Implementación:30/10/2017 Difusion:30/11/2017 | Para póximo seguimiento | Actividad en tiempo de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
51 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad | Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública incluido | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Todas las dependencias | 01/03/2017 01/06/2017 01/09/2017 | 30/04/2017 30/07/2017 31/10/2017 | OK | En el informe de PQRSD del primer trimestre del año 2017, el Grupo de Servicio al Ciudadano incluyó el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la entidad. El documento evidencia, se puede consultar en: 2017-04-12_Informe_pqrsd_primer_trimestre , dispuesto en la siguiente dirección. \\yaksa\12004GSCI\2017\25_Informes\5_Gestion\PQRS. Esta información igualmente se puede observar en la página web institucional, en la sección de informes. Dentro del informe de PQRSD el numeral 6 corresponde a las solicitudes de acceso a la información.
SIGLAS - ABREVIATURAS
| DPTSC | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| DEP | Dirección de Empleo Público
| DDO | Dirección de Desarrollo Organizacional
| DJ | Dirección Jurídica
| DGDI | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional |  |  | Nota: Plan construido colectivamente, presentado a los grupos de valor para su aporte, publicado el 31 de enero de 2017 y ajustado a partir de los aportes recibidos en versión 2 Oficina Asesora de Planeación - febrero 7 de 2017
| PQRDS | Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias
| SUIT | Sistema Único de información de Trámites
| SIGEP | Sistema de Información de Gestión del Empleo Público
| EVA | Espacio virtual de asesoría
| FURAG | Formulario Único de reporte de avances a la gestión
| MECI | Modelo Estándar de Control Interno
| MIPG | Modelo Integrado de planeación y gestión