## Seguimiento Plan Anticorrupción
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública Año: 2015.
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Avances Actividades | Actividades realizadas |  | Responsable | Comentarios Oficina de Control Interno "OCI"
|  |  |  | Diciembre 30 de 2015 | 1931-08-01 | 1931-12-01
Administración de los riesgos | 1. Administrar y efectuar seguimiento a los riesgos asociados a cada proceso y registrar el avance a través del Sistema de Gestión Institucional. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Mensualmente las áreas realizan seguimiento a los riesgos asociados a sus procesos, y dejan el correspondiente registro en el aplicativo de gestión SGI. |  |  | Líder de Proceso / Servidor designado | Se puede observar en términos generales, la implementación y continuidad de cultura de seguimiento a los riesgos identificados en los procesos de la Entidad, y el correspondiente registro en el aplicativo de Gestión SGI. Se desarrollaron estrategias de refuerzo cultural, con acciones encaminadas a que por parte de las Oficinas Asesoras de Planeación y de Control Interno, se haga énfasis en la importancia de la adecuada identificación, control y seguimiento a los riesgos, y el peligro que puede representar una manejo ligero del tema. La recomedación por parte de la OCI, en cuanto a seguimiento a los riesgos, es para que se trabaje en las posibilidades de mejora de las herramientas de seguimiento y control, de manera que el ejercicio por parte de las áreas y de la oficina evaluadora pueda ser mas funcional, y que los resultados del mismo aporten mayor efectividad a la gestión instituicional.
| 2. Monitorear el estado de los riesgos desde la Alta Dirección para la toma de decisiones. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | Durante la vigencia 2015, se desarrollaron actividades varias, que refuerzan la cultura de manejo adecuado de los riesgos asociados a los proesos. Adicional al monitoreo y seguimiento por parte de las áreas, algunas actividades para toda la Entidad, lideradas desde la Alta Dirección son: - Realización del Taller "Análisis técnico, una adecuada identificación y administración de los riesgos institucionales" coordinado por la Oficina Asesora de Planeación OAP, y dictado por la Dirección de Control Interno de la Entidad. - Campañas de cultura del control, realizadas por la Oficina de Control Interno con apoyo del área de Comunicaciones - la primera previa a la realización del taller, y la segunda, posterior al taller para dejar mensajes de fácil recordación entre los servidores, haciendo énfasis en las ventajas de un adecuado tratamiento de riesgos. - Reunión conjunta de las dos oficinas asesoras - OAP y OCI, para tratar resultados de seguimientos. - Para jalonar el seguimiento mensual por parte de las áreas, La Oficina de Planeación con el apoyo del Grupo de Comunicaciones, trasmite por el sistema de alta voz de la Entidad, mensaje recordatorio en relación con el plazo para el seguimiento y registro en el Sistema SGI. |  |  | Representante de la Dirección | Entre otros son soportes de ejecución de esta actividad, los siguientes: -.Presentación, correos de citación, y listados de asistencia al taller técnico de Riesgos coordinado por la Oficina Asesora de Planeación y dictado por la Dirección Técnica de Contro Interno y Racionalización de Trámites. -Registros en el Sistema de información SGI, sobre la ejecución del Proyecto de riesgos. -Memorias de piezas gráficas y mensajes difundidos en patallas de televisores de la Entidad, y boletines internos; y documentos de gestión en archivos de Oficina Asesora de Planeación, y Oficina de Control Interno. - La gestión actual, tiene como base una mirada de mayor estrategia al tema de riesgos, partiendo del conocimiento integral de toda la Entidad, y la focalización de la totalidad de los riesgos que en uno u otro o varios de los procesos, podrían afectar el logro de metas y cumplimiento misional. A partir de esta base las área revisan, validan, y complementan los elementos de su estructura de gestión, entre ellos la de riesgos. La OCI mantiene la recomendación dada en seguimientos anteriores, respecto de la importancia del acompañamiento permanente a los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación "OAP" en el manejo de riesgos. Se hace énfasis en esta recomendación, aprovechando la actual fase de implementación del Nuevo Modelo de Gestión Institucional, para la correspondiente revisión del tema en general, actualización y orientación sobre el adecuado tratamaiento.
| 3. Revisar y actualizar con la participación de los procesos, usuarios, ciudadanos y grupos de interés, el mapa de riesgos de cada proceso. | 2015-04-01 | 2015-11-15 | En el primer semestre se actualizaron y publicaron los mapas de riesgo de los siguientes procesos: Medición y Análisis, Gestión Contractual , Instrumentalización y Administración de la Tecnología. En el segundo semestre, y con ocasión de la implementación del nuevo Modelo de Gestión Institucional, se vienen realizando talleres con el liderazgo de la Oficina de Planeación, para la apropiación del Modelo por parte de toda la Organización, y la documentación de los procesos, actividades que incluyen la revisión y actualización de los riesgos. Los talleres que se están adelantando, parten de diseños repensados y estructurados, desde el conocimiento de toda la Organización y con mirada integral de la misma. Las Áreas revisan, validan y de ser el caso ajustan los diseños propuestos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Dentro del proceso de implementación del nuevo Modelo de Gestión, el tema de Riesgos presenta un cambio importante, direccionado desde una mirada macro e integral, que con el conocimiento de toda la Entidad, define un grupo específico de riesgos que podrían afectar el alcance de los propósitos y el logro msisional del Departamento. con base en este grupo de riesgos, las áreas y procesos inician un ejercicio de validación que les permitirá, identificar los que puntualmente podrían afectar el logro de los propósitos del proceso o procesos de los que hacen parte. Acorde con la información que se maneja en los talleres actuales del proceso de reingenieria, y los contenidos de estos; los riesgos fueron revisados y se definió el grupo de estos que podría afectar el normal desarrollo de los procesos institucionales. En la actualidad se adelanta el proceso de validación y apropiación por parte de toda la Organización.
| 4. Analizar los riesgos institucionales identificados en el año 2014, frente a la actualización del mapa de procesos y proponer acciones de mejora. | 2015-07-01 | 2015-11-15 | Los riesgos institucionales tuvieron seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, dentro de los ejercicios de auditoria a los procesos misionales - mes de agosto, los seguimientos efectuados para la elaboración de los Informes Pormenorizado de Control Interno en los meses de junio y octubre, y el plan anticorrupción en el mes de agosto. La revisión y análisis de riesgos, efectuados en los mencionados seguimientos se trabajaron con base en los mapas de riesgos y en general con la estructura de la Entidad vigente en estas fechas, dado que el proceso de reingeniería se ha venido desarrollando durante toda la vigencia 2015, y en la actualidad las distintas áreas, adelantan la fase de implementación, la cual incluye el tema de riesgos. En cada uno de los informes de resultados de auditorías y seguimientos, se presentaron las recomendaciones y sugerencias correspondientes, para el manejo de riesgos de la Entidad. |  |  | Oficina de Control Interno | En la actualidad el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad se encuentra en etapa de implementación. De manera específica en el mes de diciembre se adelanta por parte de la OAP reunión con cada una de las áreas, para la presentción de la nueva estructura de Procesos, con miras a la correspondiente apropiación por parte de la Organización, y al desarrollo de la documentación. La revisión llevada a cabo por la Oficina de Control Interno, se realizó sobre la estructura de procesos vigente y su correspondiente documentación, y con base en los resultados se presentaron las recomendaciones del caso. A partir del Modelo de Gestión que en la actualidad implementa la entidad, y teniendo en cuenta el nuevo enfoque para el tema de riesgos, la Oficina de Control Interno recomienda que la asesoría a las Áreas por parte de la Oficina de Planeación, haga mayor énfasis en el tema de los riesgos y la importancia de su adecuado manejo para el buen avance de la gestión y logro de los propósitos institucionales.
| 5. Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los controles establecidos en el mapa institucional | 2015-07-01 | 31/11/2015 | El direccionamiento para el manejo de los riesgos institucionales, presenta un cambio muy importante en la presente vigencia, en la medida en que desde la Alta Dirección, con conocimiento integral de la Entidad, se identificó la totalidad de los riesgos que afectan a su conjunto de procesos. De acuerdo con la naturaleza de la entidad y sus objetivos institucionales se identificaron siete (7) tipos de riesgos en los procesos: Estratégico, de Imagen, Operativo, Financiero, de Cumplimiento, Tecnológico, y de corrupción. El Proceso que actualmente se adelanta con el liderazgo de la OAP, incluye la actualización de los mapas de riesgos por parte de las áreas, |  |  | Oficina de Control Interno | Sobre la efectividad de la política, se precisan por parte de la OCI, los siguientes puntos: - De una parte, que se atienda por parte de los responsables de los procesos, con el apoyo de la OAP, las recomendaciones presentadas en seguimientos anteriores, - De otra parte si bien la política tuvo actualizaciones dentro de la presente vigencia, el documento de política actualmente publicado en la página web tiene como último registro de actualización noviembre 2014, y en ella se define que la misma se enmarca adoptando la Guía para la administración del riesgo (DAFP 2011).
| 6. Difundir actualizaciones a la política y mapa de riesgos institucional. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | En la presente vigencia la Politica de riesgos de la Entidad, fue actualizada y su difusión se hizo a través del boletín de noticias. Igualmente se publicaron en el Sistema de Gestión de la Entidad - Calidad_Dafp, los mapas de riesgo, que acorde con la metodología que se venía manejando por parte de la Entidad, se actualizaron el el primer semestre de esta vigencia. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Las evidencias de acciones en este compromiso se encuentran en el Aplicativo de Calidad de la Entidad, y en el Boletin de Noticias del 3 de agosto de la presente vigencia.
| 7. Coordinar y realizar taller pedagógico sobre riesgos a toda la entidad en el marco del proyecto de aprendizaje en equipo | 2015-03-01 | 2015-08-31 | Con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites - DCI, realizó para todos servidores de la Entidad, taller pedagógico sobre riesgo enmarcado en el Proyecto de Aprendizaje en Equipo - PAE. La Oficina de control Interno con la colaboración del Área de Comunicaciones , acompañó este evento mediante campaña de invitación, realizadas a través de piezas gráficas publicadas en las pantallas de los televisores del Departamento. |  |  | Dirección de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Las evidencias de este compromiso, tienen soporte en las ayudas técnicas del mismo, presentación, las piezas gráficas de la campaña que dentro del Fomento de la Cultura de Control, realizó la Oficina de Control Interno con el apoyo del área de Comunicaciones, y los mensajes difundidos mediante el Boletín de Noticias (mes de julio). Se recomienda para futuros talleres, tener en cuenta contenidos específicos que no se han difundido a toda la Entidad, como es el caso del taller dictado a Función Pública, por Transparencia de Colombia. Igualmente es importante, para todos los casos, registrar en todas las presentaciones, las fechas de los talleres, lo mismo que en los informes, cuadros de datos, etc. (la presentacion de este taller, no tiene fecha).
| 8. Coordinar y realizar taller de riesgos de corrupción dirigido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | 2015-02-01 | 2015-03-31 | La OAP coordinó el Taller de Riesgos de Corrupción, el cual fue realizado el día 28 de abril 2015, por parte de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Durante el seguimiento OCI del mes de abril, se estableció con profesionales de la OAP encargadas del tema, que para el primer trimestre no fue posible realizar el taller, por dificultades de agenda con la Agencia de transparencia. |  |  | Secretaría de Transparencia Oficina Asesora de Planeación | Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno, que se replique este taller a toda la Entidad - si no necesariamente en una sesión específica, si podría incluirse el punto, en los talleres y distintas capacitaciones que sobre el tema de riesgos se dicten.
Estrategias Anti trámites | Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 1. Mejorar el trámite de “Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites” con el aumento de canales de atención. | 2015-02-01 | 2015-02-28 | En la actualización de este procedimiento se facilitó a los usuarios la presentación de los documentos correspondientes a través de medio electrónico. Anteriormente se radicaban mediante correo certificado. |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno, observó que el Área atendió la recomendación presentada en el seguimiento anterior, en relación con el ajuste en las fichas de los trámites registrados, información petinente a horarios de atención, direcciones, entre otros. Se recomienda que en materia de antitrámites, se implementen estrategias, del estilo de las aplicadas para fomentar la cultura de un lenguaje sencillo, claro, como objetivo de las entidades del Estado para acercarse más al ciudadano, enfatizando en aspectos básicos de la prestación del servicio, como los siguientes: - La amabilidad por parte de los servidores que atienden público, - Respuestas que si bien no resuelven en forma definitiva la necesidad del usuario, si le dan una imagen de real ayuda y posibilidades frente a su requerimiento. - Atención prioritaria en todos los casos a los adultos mayores, madres embarazadas, y discapacitados.
| Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 2. Revisar los procesos institucionales con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar otros procedimientos administrativos | 2015-04-01 | 2015-11-30 | En el primer semestre del año, se concluyó la propuesta de nuevo mapa de procesos, y se validó con los distintos grupos de trabajo, para su posterior presentación al Comité Directivo, y para la gestión de aprobación correspondiente. El Nuevo Mapa quedó aprobado, y fue oficialmente presentado por la Directora General del departamento, a toda la Entidad, en el encuentro del 29 de septiembre. Con este nuevo Modelo la función Pública se encuentra en la actualidad adelantado el proceso de implementación, y la correspondiente documentación, lo cual implica revisión de procesos. Para el ejercicio de implementación y documentación, la OAP viene realizando reuniones de trabajo con todas las áreas, explicando la metodologia a seguir, la cual se basa en la validación de definiciones y diseños (proceso - indicadores - riesgos), formulados previamente por el equipo de reingenieria, con base en las estructuras que a la fecha tiene en vigencia la Entidad, y el conocimiento amplio e integral de la misma, y sus objetivos. |  |  | Direcciones técnicas Oficina Asesora de Planeación | La definición y/o actualización de procesos y procedimientos se encuenta en proceso dentro de la fase de implementación del nuevo Modelo de Gestión. Teniendo en cuenta que el ejercicio de implementación del nuevo Modelo de Gestión, que actualmente se adelanta, cubre toda la Entidad, con un dimensionamiento significativamente mayor de sus compromisos en el contexto de la gestión pública; se recomienda dar continuidad al tema incluyendo en la planeación de la siguiente vigencia.
| Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 3. Analizar el procedimiento administrativo “Difusión de experiencias registradas en el banco de éxitos” para su mejora, de acuerdo con normativa vigente en la materia. | 2015-04-01 | 2015-06-30 | En el primer semestre se realizó el proceso de depuración, con un total de 244 casos registrados desde el año 2000 al 2014, de los cuales inicialmente respondieron 134 entidades. Con esta base se inició la reclasificación con los siguientes criterios: Región, categoría, tema y subtema. A partir de dicha clasificación se trabaja en la priorización de los ganadores del premio que han dado respuesta, los cuales se analizan en términos de los resultados y la posibilidad de replicarse en el territorio nacional. A partir del ejercicio anterior, se diseñó, e implementó la estrategia de difusión, la cual en síntesis presenta los siguientes resultados: Encuentros regionales (6) en los cuales se difundieron 25 experiencias, resultando 29 entidades interesadas en 16 de éstas. Las posibilidades de réplica se establecieron en actas de acuerdo, en las cuales se registran la parte de la experiencia a replicar, las unidades o dependencias que liderarán los equipos de réplica y los acuerdos mínimos y/o específicos en algunas regiones de acuerdo con los requerimientos de las mismas. En cuanto al Proyecto de Decreto que regula la operatividad del Premio, se han venido realizando varios ajustes que han sido remitidos a la Dirección Jurídica para su respectiva aprobación. |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno sugiere dar continuidad a la estrategia implementada, para que los esfuerzos realizados tengan efecto en el contexto de la gestión pública. Es importante el seguimiento a los acuerdos realizados, y no descontinuar la difusión, cubriendo las distintas regiones del pais, acorde con las prioridades de las mismas vs. la naturaleza de las experiencias a replicar. Igualmente es importante concluir con el tema ya avanzado en relación al proyecto de Decreto que regula la operatividad del Premio.
Rendición de Cuentas Desarrollo de un esquema integral y permanente de rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión institucional. | 1. Publicar en el portal Web y en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad de conformidad con la Ley 1712 de 2014, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo, incluidos informes de gestión, evaluación, auditoría, entre otros. | Permanente | Permanente | En la presente vigencia la Entidad cambió su página Web, fortaleciendola en organización y posibilidades de consulta, para la presentación de variedad de contenidos sobre toda la gestión institucional y noticias tanto propias del Departamento, como del contexto de la gestión pública, a usuarios y partes interesadas. La dinámica de las comunicaciones en la página web constituye para Función Pública, una de sus estrategias de permanente rendición de cuentas. A través de ésta, el Departamento presenta cotidianamente y en forma permanentemente actualizada, todos sus informes de gestión, seguimientos y evaluaciones; información completa sobre planes, programas y proyectos de la Entidad; publicaciones; difusión de capacitaciones y variedad de actividades programadas en el calendario de eventos; noticias del Departamento y sobre el contexto de la gestión pública tanto del nivel nacional como internacional; boletines; invitación a todos sus eventos, espacios de interacción y participación ciudadana como los chat y las redes sociales, etc. En la vigencia 2015, el Departamento tuvo la visita de la Procuraduría General de la Nación, y teniendo en cuenta los resultados de esta visita, lo mismo que lo dispueto en la Ley 1712 - artículo No. 20 ", se elaboró el "Indice de Información clasificada y reservada", el cual puede consultarse en el "Registro de Activos de Información" a través del siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental. |  |  | A través del Portal Web Canales de atención establecidos. | La presente vigencia se caracterizó por un notorio incremento en el quehacer de la Entidad, a través del fortalecimiento y ampliaciíon de sus programas para el cumplimiento misional, lo cual a su vez implicó nuevos compromisos. Dentro de todo el fortalecimiento institucional, las comunicaciones tanto internas como externas del Departamento, tuvieron un refuerzo importante, que igualmente se proyectó en el soporte que este proceso da a toda la gestión institucional. La Entidad considerando la importancia de su página Web, como canal estratégivo de difusión y comunicaciones; realizó grandes cambios en este canal, para prporcionar a todos los interesados, un medio apropiado, amigable, de consulta sencilla, que les permita una aproximación inmediata a la Entidad y a sus servicios. Durante el presente año se reporta, acorde con dato del área de Comunicaciones; un incremento de visitas a la página, las cuales se promedian en 97.800 mensuales, 10.000 más que las que se presentaban al incio de la vigencia.
| 2. Coordinar y ejecutar al menos cuatro (4) reuniones con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios Generales) y mantener redes virtuales de apoyo. | trimestral | trimestral | El Departamento, continua con el desarrollo de esta estrategia, cumplió y superó la meta, con la realización de un total de 21 encuentros de estos equipos transversales: Planeación: Cuatro (4), siendo el más reciente el del 22 de septiembre de 2015 Control Interno: Seis (6), el más reciente, el 20 de octubre de 2015 Talento Humano: Cinco (5), el más reciente, el 30 de julio de 2015 Secretarios Generales: Seis (6), el más reciente, 19 de agosto de 2015 |  |  | Subdirección | Se evidenció el cumplimiento de ésta meta, la cual en la práctica quedó ampliamente superada con la realización de 21 encuentros en total. Adicionalmente la estrategia, que inició con los Jefes de control Interno, y se fué extendiendo a estos otros tres (3) grupos cabezas de sector (Jefes de Planeación, Jefes de Recursos Humanos, y Secretarios Generales), se amplió en la presente vigencia, a otros grupos transversales: Jefes Jurídicos, Servicio al Ciudadano, Defensa Jurídica, y Contratación. Con la incorporación de nuevos Equipos transversales durante la viencia 2015, la entidad realizó un gran total de treinta y dos (32) reuniones durante el año.
| 3. Definir los temas y contenidos de la rendición de cuentas promoviendo la participación ciudadana a través de los canales de servicio disponibles. | Permanente | Permanente | Para la conmemoración del Tercer Día Nacional de la Rendición de Cuentas - 27 de agosto, el Departamento organizó una jornada con distintas actividades: conferencia, actividades lúdicas, concurso de innovación, y audiencia pública para la presentación de resultados de la gestión. El 14 de agosto, la Entidad publicó en su portal web, el Informe de Rendición de Cuentas agosto 2014 - julio 2015, presentó un listado de seis (6) temas macro que enmarcan su gestión, entre otros: Relación Ciudadano - Estado, Empleo Público, y fortalecimiento Institucional, e invitó a la ciudadanía, a participar y manifestarse sobre sus expectativas. La jornada de conmemoración, que se realizó en el salón rojo del Hotel Tequendama, tuvo su desarrollo a lo largo del día. Entre las las actividades ejecutadas, se mencionan conferencias como "El diálogo en la rendición de cuentas como expresión del control social" por parte de Transparencia por Colombia; "Acuerdos sobre Participación política y rendición de cuentas", dictada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, "El enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas", de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y "Nuevas obligaciones en rendición de cuentas en Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015" por parte del Ministerio del Interior. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina de Control Interno observó evidencias de las actividades realizadas para la Rendición de Cuentas y el Informe Rendición de cuentas agosto 2014 - julio 2015, publicado en la página Web de la Entidad , a través de la pestaña "Sala de Prensa" en el espacio de "Noticias".
| 4. Publicar los resultados de la consulta y los documentos ajustados de los temas y contenidos para la rendición de cuentas, Identificando las prioridades establecidas por los ciudadanos y grupos de interés. | Anual | Anual | Para el evento de Rendición de Cuentas sectorial, que se realizó el 27 de agosto 2015, la entidad públicó tanto el informe de Rendición de Cuentas agosto 2014 - julio 2015, y listado de temas, conjuntamente con los subtemas que los conforman. Este material fue sometido a la consulta popular, en invitación pública realizada por el Departamento, a través de su página web, el día 14 de agosto. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Una de las líneas de acción que con especial fuerza, viene trabajando la Entidad es la: "promoción de control social, rendición de Cuentas, y participación ciudadana. Y, a través de los distintos medios de difusión con que cuenta, especialmente los varios recursos de su portal web, el ejercicio de rendición de cuentas, se realiza en forma permanente. Evidencias de rendición de cuentas, y específicamente de la consulta de los temas a tratar en la audiencia, se pueden observar en el espacio de noticias, de la página web institucional, a través de la pestaña de "Sala de prensa". La Oficina de Control Interno recomienda desarrollar estrategias que jalonen respuesta a la consulta previa a eventos de rendición de cuentas, y que permitan contar con registros de datos sobre prioridades de la ciudadanía y partes interesadas, para la correspondiente publicación de los mismos. Una de las estrategias, entre otras, podría ser aprovechar las diversas fuentes de información sobre observaciones y recomendaciones de la ciudadanía y partes interesadas, con que en términos de participación ciudadana, cuenta la entidad (Encuestas sobre el servicio, los aportes que se reciban en los espacios como los chat, redes sociales, etc).
| 5. Realizar como mínimo dos Chat de Rendición de Cuentas | Anual | Anual | Durante la presente vigencia, Función Pública realizó varios chats de rendición de cuentas. Con ocación de la celebración del Día Nacional de la Rendición de Cuentas, y durante el desarrollo de la audiencia presencial de rendición de cuentas del Departamento, profesionales de la Entidad atendieron un chat específico sobre este tema. Igualmente el Departamento llevó a cabo el pasado 21 de diciembre chat para socializar la evaluación de la Estrategia Anticorrupción, atención al ciudadano, participación ciudadana y rendición de cuentas 2015. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Los registros de gerstión y cumplimiento de este compromiso, se pueden observar a través de la página web de la Entidad - pestaña de "Sala de prensa" - espacio de noticias. Y en los registros de los chat.
| 6. Elaborar mínimo cuatro Boletines Informativos externos con información sobre la gestión del Departamento. | trimestral | trimestral | A través de la página Web de la Entidad, se publica mensualmente por parte del área de Comunicaciones el "Boletín Sirvo a mi País". A la fecha del presente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno (dic 30), se observan doce (12) ediciones publicadas. |  |  | Grupo de Comunicaciones | La evidencias de ejecución de esta acción, se pueden observar en la Página Web de Función Pública, - pestaña "Sala de Prensa", "Boletín Sirvo a mi País".
| 7. Realizar una Jornada presencial de Audiencia Pública participativa de rendición de cuentas | Anual | Anual | En materia de rendición de cuentas, adicional al ejercicio permanente, a través de los distintos medios de difusión con que el Departamento cuenta, en el mes de agosto se realizaron dos (2) eventos públicos de especial mención: 1. Visita del Señor Presidente de la República - Juan Manuel Santos, el día 20 agosto, dentro de la gira "Estamos Cumpliendo", en la cual, por una parte el Presidente informa a los asistentes y ciudadanía en general, sobre su gestión; y en este caso concreto, Función Pública igualmente reporta un balance de gestión, logros y proyecciones. 2. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, desarrollada el 27 de agosto, en el marco de la conmemoración del "Tercer Día Nacional de la Rendición de Cuentas". |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Las evidencias de los eventos realizados para la rendición de cuentas, y específicamente de la visita del Presidente de la República a la Entidad, lo mismo que de la Audiencia Pública, se pueden encontrar en el espacio de noticias, de la página web institucional, a través de la pestaña "Sala de prensa".
| 8. Informar la gestión y resultados de la entidad a través de los distintos canales de atención. | Permanente | Permanente | Uno de los avances importantes en la gestión de la presente vigencia, fue la implementación de la nueva página web de la Entidad, transformada en una presentación más moderna, dinámica y enriquecida en contenidos, al igual que permanentemente actualizada. El proceso de comunicaciones, es en la práctica , uno de los mayores soportes de gestión institucional, con una dinámica amplia, completa, y de permanente difusión, de servicios, programas y proyectos, actividades, informes, eventos y distintos aspectos de la gestión de Función Pública, contribuyendo a la visibilización de la Entidad, su proceder transparente, y en general a ideales de la misión de Función Pública, entre otros: jalonar una gestión pública de óptima calidad, hacer posible el acercamiento del Estado a la ciudadanía, y acompañar de manera efectiva la materialización de las políticas gubernamentales. El principal medio de difusión cotidiana de la gestión de la Entidad, es su página web. En cuanto al informe de gestión de la presente vigencia, a la fecha de éste seguimiento, se encuentran publicados en dicha página los correspondientes al primero y segundo trimestre - 2015. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadno Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | El Departamento viene optimizando el uso de su página web, y como líder de la gestión pública en el país, ejecuta en la práctica, variedad de estrategias de comunicación, mediante las cuales, adicional a la entrega de la información de toda la gestión institucional, se desarrollan novedosos recursos, para entregar a partes interesadas y ciudadanía en general, información sobre desempeños y logros de Entidades y Servidores de la Administración Pública, del contexto de todo el país, dentro de lo cual se menciona la campaña “me siento orgulloso de ser servidor público”, por medio de videos que realizados por el Área de Comunicaciones, con servidores públicos de distintas entidades, para que cuenten en 5 minutos sus experiencias, y su agrado con la prestación del servicio público.
| 9. Participar como mínimo en siete (7) ferias de servicio al ciudadano y realizar concursos de conocimiento de la Entidad | Según programación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Según programación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | El Deparatamento asistió y participó en el 100% de Ferias de Servicio al Ciudadano, acorde con la agenda del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, liderado por el Departamento Nacional de Planeación. Se realizó durante la vigencia un total de sesis (6) ferias, así: 25 de abril de 2015 Turbo - Antioquia. 30 de Mayo de 2015 Pitalito - Huila 11 de Julio de 2015 Buenaventura- Valle del Cauca 22 de Agosto de 2015 La Virginia – Risaralda 26 de Septiembre 2015 Acacias – Meta 28 de Noviembre 2015 Arjona - Bolivar |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | La participación activa de la Entidad, en las Ferias de Servicio al Ciudadano, es una de las estrategias aplicadas, para su acercamiento directo a la ciudadanía. Este Programa da un espacio importante, que la Entidad viene aprovechando para su visibilización, e interacción con la ciudadanía, y la correspondiente retroalimentación. Algunas de las actividades y estrategias de Trabajo, aplicadas dentro de este Programa son: Actividades lúdicas : Acercamiento del Estados a los jóvenes de grado 11 a través del juego; “Entiende y Aprende Como Jugar a Tu Favor “; Juego didáctico e interactivo “Ruta País” Difusión en medios de comunicación como : Emisoras locales; y Jornadas "De visita por tu casa" en distintas regiones del país. En las Ferias Nacionales, el Departamento Administrativo de la Función Publica hizo presencia en 6 municipios del país a través del Grupo de Servicio al Ciudadano, impactando un Total de 511 ciudadanos. El Grupo de Servicio al Ciudadano, elaboró y presentó un informe final del resultado de las Ferias el cual consolida estadísticas generales de la prestación del servicio en las Ferias, evidencias fotográficas de las actividades, y listado de temas de mayor consulta, entre ellos: Temas SIGEP- SUIT Situaciones administrativa Retiro de servicio Inhabilidades Prestaciones sociales El quehacer del Departamento Nota: Función Pública participó en el 100% de las Ferias desarrolladas dentro del Programa de Servicio al ciudadano del DNP, estas fueron seis (6). Para futuras formulaciones de compromisos, se sugiere evitar en la definición de los mismos, que el cumplimiento quede supeditado a externalidades (ejemplo en este caso la meta eran 7 ferias - pero el DNP en la práctica realizó 6).
| 10. Capacitar a servidores públicos, ciudadanos y grupos de interés en las políticas de competencia de la entidad. | Según programación de eventos institucionales | Según programación de eventos institucionales | En forma permanente el Departamento desarrolla diversas actividades de capacitación a servidores públicos y usuarios en general mediante los distintos eventos ejecutados con base en su programación para toda la vigencia, y para todo el territorio nacional (talleres, seminarios, chat, conferencias, etc.). Se continua con el desarrollo de Talleres Técnicos, dirigidos a los servidores de la Entidad, para el fortalecimiento de conocimientos en todos los temas de competencia del Departamento. Igualmente, se ejecutaron por parte de las áreas de la Entidad, los Proyectos de Aprendizaje en Equipo "PAE", formulados por las mismas, acorde con sus necesidades para la óptima prestación del servicio. En cuanto a los temas relacionados con servicio al ciudadano, el Departamento gestionó la realización y participación activa de sus servidores en Programas sobre "Lenguaje Claro", "Servicio al ciudadano", al igual que la difusión de los protocolos del servicio, al interior de la Entidad, mediante actividades lúdicas novedosas. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Las variadas actividades a través de las cuales se ejecutó este propósito, sobre la capacitación en los temas de competencia de la Entidad; tienen soporte en las presentaciones de los seminarios técnicos, en archivos de todas las áreas; y en el calendario de eventos en la página web (capacitación a usuarios - en temas como control social, y sistema de Información de Empleo Púlbico, entre otros). Respecto a las capacitaciones en materia específica de servicio al ciudadano; se observan evidencias en actas de asistencia y certificados, de los distintos programas, los cuales s encuentran en los archivos del Grupo de Servicio al Ciudadano.
| 11. Aplicar encuestas de medición de la gestión institucional y difundir sus resultados. | Según políticas de operación vigentes | Según políticas de operación vigentes | En relación con las mediciones, y evaluación del servicio, durante el segundo semestre de la presente vigencia, el Departamento a través de su Oficina Asesora de Planeación, elaboró y desarrolló un plan de mejora integral al sistema de mediciones, para fortalecer sus herramientas de medición. Dentro de las actividades realizadas en el citado operativo de mejora, se mencionan tres (3) acciones puntuales con las que se conforma una base de mayor solidez para ejercicios de medición y resultados: - Mejora de instrumentos de medición - Tres (3) encuestas estandarizadas y automatizadas en el SGI. Encuesta de calidad del servicio - capacitaciones convocadas por la entidad “ – URL; Encuesta de verificación del servicio externo – capacitaciones o asesorías ofrecidas por la entidad, fuera de su sede; Encuesta de verificación del servicio in situ – peticiones y asesorías a través del canal presencial , telefónico, escrito o virtual por parte de las áreas técnicas. - Estrategia para aplicar las encuestas en las direcciones técnicas y el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática. - Campaña en áreas técnicas (DDO, Control Interno, tramites), nuevo aplicativo de control de acceso y ajuste realizado a las encuestas. A la fecha del presente seguimiento la Entidad tiene publicados en su página web,los informes de gestión correspondientes a los tres (3) primeros trimestres del año, y un informe de Medición de Satisfacción- primer semestre. De otra parte en el Sistema de Gestión de la Entidad - carpeta Calidad_Dafp, está publicado el documento de Medición de Percepción del Usuario Función Pública, que contiene todo el plan de mejoramiento del sistema de mediciones, los avances al mes de Septiembre, y un resultado de ejercicio de medición realizado con el nuevo sistema ajustado. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Con ocasión de los ejercicios de seguimiento por parte de la OCI, a la ejecución de este compromiso, durante la vigencia 2015, se dió acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación, se realizaron reuniones para análisis conjunto de resultoados de seguimiento, y se presentaron observaciones y sugerencias en los informes, sobre la importancia de revisión, ajustes y fortalecimiento al sistema de mediciones del Departamento. En el seguimiento del mes de diciembreI, se pudo evidenciar la ejecución de acciones que reportan un sistema fortalecido para las mediciones y evaluaciones de la gestión institucional, lo mismo que las posibilidades de aplicación de las herramientas diseñadas, y la consecuente consolidación de datos y cifras de resultados, claves en la gestión, para la toma de decisiones y encausameinto del quehacer de la Entidad. Las mejoras aplicadas, se pueden observar en el Informe de Gestión - tercer trimestre, publicado en la Página Web Institucional: y en el documento "Medición de Percepción del Usuario", puiblicado en el Sistema de Gestión Calidad_Dafp. Estos documentos evidencian avances importantes en aspectos metodológicos; en la consideración de la eficacia de las herramientas que aplica la entidad para sus mediciones en la prestación del servicio, al igual que las campañas para aplicación de las mismas.
| 12. Socializar con los ciudadanos y grupos de interés, las propuestas de formulación o reformulación de las políticas públicas que lidera el Departamento. | Permanente | Permanente | Función Pública, tiene la práctica de someter a consideración de la ciudadanía, para la correspondiente validación, los instrumentos que elabora, y reformula o actualiza. dentro de este proceder, se menciona por ejemplo, el "Decreto Único Reglamentario - Sectorial de la Función Pública - No.1083 de 2015", el cual consolidó 60 decretos reglamentario, y fue expedido en el mes de mayo. Este instrumento fue publicado en la página Web, para validación, el 10 de abril 2015. Otro ejemplo de esta práctica, es la "Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza Gerencial" - enmarcada en normatividad que busca fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno y actualizar los roles de las oficinas que manejan este tema en el Estado Colombiano. Para la socialización de este instrumento se dispusieron correos institucionales a través de los cuales la ciudadanía podía enviar sus sugerencias y aportes - esto se difundió en la Página Web institucional durante el mes de diciembre 2015 (hasta el día 22 inclusive). No obstante lo anterior, también se observó en algunos casos, que no siempre se somenten las herramientas a consulta de la ciudadanía, para validación previa a la publicación definitiva. |  |  | Direcciones Técnicas | La Oficina de Control Interno observó evidencias de la socialización de propuestas de formulación de política. en la en la página web de la Entidad, lo mismo que en archivos de la Dirección Jurídica. La OCI recomienda a las Áreas Misionales, en todos los casos aplicar la socialización de los instrumentos de sus propuestas de políticas públicas en forma previa a su aprobación definitiva. Esto en aras de la participación ciudadana, la cual a su vez enriquece el proceso de producción de política y prestación del servicio. La sugerencia anterior independientemente de que esta medida, no esté considerada de manera específica, en el procedimiento con el que oficialmente ha contado la Entidad durante la presente vigencia para la formulación y/o reformulación de sus políticas.
Atención al Ciudadano | 1. Difundir la estrategia 2015 de Servicio al ciudadano y grupos de interés. | 2015-01-26 | 2015-01-30 | La estrategia se encuentra publicada en la pagina web del Departamento desde el 30 de enero de 2015. Durante la vigencia se aplicaron algunos ajustes, especialmente generados por el desarrollo del proyecto de reingeniería. |  |  | Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | Actividad Cumplida en Enero de la presente vigencia, mediante publicación en la pagina web de la Entidad, en el link de Transparencia y acceso a la información pública, en el espacio de "Planes, programas y proyectos".
| 2. Liderar en coordinación con la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, en el marco del comité institucional de desarrollo administrativo. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | Durante este segundo semestre este Grupo participó activamente en la elaboración de la política de protección de datos de la Función Pública, la cual presentó ante el Comité Institucional de Desarrollo, en relación con la Política de Transparencia y Servicio al Ciudadano. A la fecha del presente seguimjiento en el mes de diciembre, la propuesta se encontraba en proceso de aprobación. |  |  | Secretaría General, Grupo de Servicio al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación | Soportes de la gestión de este compromiso, se evidencian en el documento de "Política de Protección de Datos de la Función Pública", informes presentados ante el Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad, y Actas de reunión de este Comité.
| 3. Implementar niveles de servicio en la entidad. | 2015-03-01 | 2015-05-31 | En desarrollo de la prueba piloto de niveles de servicio se resolvieron desde el Grupo de Atención al Ciudadano 210 peticiones clasificadas de segundo nivel (103 remisiones a otra entidad por competencia y 107 peticiones de consulta con copia de concepto), adicionalmente, se resolvieron en el periodo 1 al 31 de mayo de 2015 por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano 478 peticiones, mientras que en el mismo periodo del año 2014 se tramitaron 133 peticiones, lo que indica que se presentó un incremento del 259% en el número de solicitudes escritas atendidas. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Teniendo en cuenta que la prueba piloto de niveles de servicio comenzó en el mes de enero y culminó para el mes de mayo, en el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Julio 23), se aprobó la implementación de los niveles de servicio de manera permanente al interior de la Función Pública, en observancia de los buenos resultados obtenidos. El compromiso fue atendido dentro del plazo definido (mayo 2015). Uno de los soportes de esta gestión, es el documento de Informe de Niveles de Servicio, elaborado por el Grupo de Servicio al Ciudadano.
| 4. Identificar de forma temprana las necesidades de los ciudadanos en relación con los temas competencia de la Función Pública. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano durante la vigencia 2015 realizó un estudio, para la caracterización de los ciudadanos usuarios de la Función Pública, con el fin de lograr identificar en forma temprana las necesidades de los ciudadanos que acuden a los servicios de nuestra Entidad. El documento de resultados de esta caracterización se publicó en la página Web del Departamento, en el espacio de "Informes", ingresando por la pestaña de "La Entidad": https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/Caracterizaci%C3%B3n+2015/ded0c13d-dd7f-4e57-8aef-cba8b2ed2a8c |  |  | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano | Los soportes de la gestión de este compromiso, se pueden observar en la Página Web del Departamento, específicamente en la parte de informes. Durante la vigencia se realizaron para la identificación temprana de las necesidades de los ciudadanos,vadicional a la caracterización de los ciudadanos usuarios de nuestros servicios, otras actividades desarrolladas conjuntamente por el Grupo de Gestión Documental y la Oficina de Sistemas, entre ellas: - Inclusión de mensaje emergente en el formulario de PQR (Pagina web de la entidad), por medio del cual se informaba a los usuarios del Departamento que se encontraba en proceso la Negociación Colectiva en la cual entre otros temas, se fijaría el aumento salarial para los servidores públicos. Lo anterior con el fin de disminuir el número de consultas y peticiones que ingresan los primeros meses del año por este concepto. - En el aplicativo ORFEO, a partir del mes de junio se habilitó la herramienta de clasificación por temas y subtemas, para efectuar un balance acerca de la demanda que tienen los asuntos de competencia del Departamento y formular acciones que permitan cubrir con mejor calidad las expectativas de los ciudadanos.
| 5. Orientar, asesorar y atender las consultas de los ciudadanos y grupos de interés en los términos de ley a través de los distintos canales institucionales | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Dentro de las tareas misionales de Función Pública, están la orientación, asesoría y atención de consultas presentadas por los ciudadanos ante la Entidad. Acorde con el informe mas reciente presentado por el Grupo de Serivio al Ciudadano, sobre las Peticiones Quejas y Reclamos, con corte a 30 de septiembre la Entidad acumulaba un total de 42.840 peticiones recibidas por los diferentes canales (escrito, presencial, telefónico y virtual ), de las cuales 12.611 ingresaron durante el tercer trimestre de la presente vigencia. En forma permanente Función Pública desarrolla estrategias encaminadas a mejorar la oportunidad en la prestación del servicio, particularmente lograr la reducción de tiempos de respuesta. El informe del tercer trimestre, permite observar un avance en este propósito, con la reducción de un día en el tiempo promedio de respuesta a las peticiones, el cual bajó de 7 días como tiempo promedio durante el año, a un promedio de 6 días en las respuestas trabajadas durante el tercer trimestre. |  |  | Todas las Dependencias | En cuanto a Reclamos, el balance del tercer trimestre presenta que de 56 reclamos, prosperaron 8, equivalente al 14,3%; dentro del cual el número de reclamos que prosperó por respuesta fuera de término fue de tres (3); el número de reclamos por fallas en la central telefónica fué de tres (3); un (1) reclamo por envío de respuesta a destinatario equivocado; y un (1) reclamo porque la respuesta no resuelve la inquietud del peticionario. No se presentó reclamo por fallas en el proceso de correspondencia. Dentro de las acciones implementadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano, en aras de la mejora en la oportunidad de la respuesta a las peticiones, están la socialización de los Protocolos de Servicio,a través de distintas campañas (Mensajes en los televisores, stickers en los teléfonos y juego “elijo saber”) enfatizó sobre la importancia y los lineamientos de atención a las peticiones telefónicas y la observancia de los términos para dar respuesta a las peticiones escritas. Generación en el plan de mejoramiento de la acción No. 674 por parte de Gestión Documental, para mejorar la tipificación de la correspondencia (Acciones: Actualización del acta de direccionamiento de correspondencia con participación de todas las áreas y senestablece acuerdo de servicio para la reasignación de peticiones)
| 6. Implementar esquema de mejoramiento para la utilización de los canales de atención dispuestos en la Función Pública. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano, elaboró propuestas de mejora de canales y herramientas que la entidad aplica en la prestación del servicio, las cuales fueron compartidas con otras áreas, especialmente con la Oficina Asesora de Planeación. Con base en estas propuestas, se avanzó a herramientas ajustadas, como por ejemplo las encuestas y forma de aplicación de las mismas, para medir la satisfacción de los usuarios; producción de estadísticas por el sistema orfeo, y gestión, y desarrollo de aplicativo que mejora sustancialmente la calidad y la oportunidad con la que las entidades de la Administración Pública prestan sus servicios a los ciudadanos en todo el territorio nacional - Esto es el Sistema EVA - Espacio Virtual de Asesoria, el cual hace parte de las políticas transversales de Buen Gobierno, de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, y fue lanzado oficialmente, el pasado 17 de diciembre. Igualmente, el Departamento cambio durante la presente vigencia su Página Web, entregando a la ciudadanía y en general a su comunidad de usuarios, una herramienta fortalecida, de consulta sencilla, amplia y permanentemente actualizada en sus contenidos. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Las diversas actividades de gestión de este compromiso se pueden evidenciar en la página web de la Entidad, en la parte de informes, y de noticias, las mas recientes publicadas en el mes de diciembre 2015. igualmente en archivos del Grupo de Servicio al Ciudadano, como son los documentos de propuestas y solicitudes, para la mejora de herramientas - ejemplo "Solicitud de integración del sistema de estadisticas, al sistema de gestión documental de ORFEO".
| 7. Capacitar a los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano en los temas de competencia de la entidad y en los relacionados con servicio al ciudadano | 2015-01-02 | 2015-12-15 | La Entidad realizó durante toda la vigencia 2015, una dinámica significativa de eventos de capacitación dirigida a todos los servidores de la Entidad, como es el caso de los Talleres Técnicos, para el fortalecimiento de conocimientos en todos los temas de competencia del Departamento. En cuanto a los temas relacionados con servicio al ciudadano, el Departamento gestionó la realización y participación activa de sus servidores en Programas sobre "Lenguaje Claro", "Servicio al ciudadano", al igual que la difusión de los protocolos del servicio, al interior de la Entidad, mediante actividades lúdicas novedosas. Igualmente, el Grupo de Servicio al ciudadano desarrolló su proyecto de Aprendizaje en equipo, en el cual se realizaron capacitaciones en temas de competencia del Departamento tales como Bienestar y estímulos económicos, Manuales de funciones y Prima Técnica. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Las evidencias de las capacitaciones se encuentran en los archivos del Grupo de Servicio al Ciudadano, en los listados de asistencia, presentaciones y en certificados expedidos por algunos de los programas realizados.
| 8. Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que autorice la Dirección. | 2015-01-03 | 2015-12-15 | El Deparatamento asistió y participó en el 100% de Ferias de Servicio al Ciudadano, acorde con la programación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, liderado por el Departamento Nacional de Planeación. Este programa realizó durante la vigencia un total de sesis (6) ferias, así: Se realizó la inscripción de acuerdo con los parámetros y fecha establecidos por el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano - PNSC El 25 de abril de 2015 Turbo - Antioquia. EL 30 de Mayo de 2015 Pitalito - Huila El 11 de Julio de 2015 Buenaventura- Valle del Cauca El 22 de Agosto de 2015 La Virginia – Risaralda El 26 de Septiembre 2015 Acacias – Meta El 28 de Noviembre 2015 Arjona - Bolivar |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano y servidores designados | La participación activa de la Entidad, en las Ferias de Servicio al Ciudadano, es una de las estrategias aplicadas, para su acercamiento directo a la ciudadanía. Este Programa da un espacio importante, que la Entidad viene aprovechando para su visibilización, e interacción con la ciuddanía, y la correspondiente retroalimentación. Algunas de las actividades y estrategias de Trabajo, aplicadas dentro de este Programa son: Actividades lúdicas : Acercamiento del Estados a los jóvenes de grado 11 a través del juego; “Entiende y Aprende Como Jugar a Tu Favor “; Juego didáctico e interactivo “Ruta País” Difusión en medios de comunicación como : Emisoras locales; y Jornadas "De visita por tu casa" en distintas regiones del país. En las Ferias Nacionales, el Departamento Administrativo de la Función Pública hizo presencia en seis (6) municipios del país a través del Grupo de Servicio al Ciudadano, impactando un Total de 511 ciudadanos. El Grupo de Servicio al Ciudadano, elaboró y presentó informe final del resultado de las Ferias el cual consolida estadisticas generales de la prestació del servicio en las Ferias, evidencias fotográficas de las actividades, y listado de temas de mayor consulta, entre ellos: SIGEP- SUIT Situaciones administrativa Retiro de servicio Inhabilidades Prestaciones sociales El quehacer del Departamento Nota: Función Pública participó en el 100% de las Ferias desarrolladas dentro del Programa de Servicio al ciudadano de DNP, estas fueron seis (6). Para futuras formulaciones de compromisos, se sugiere evitar en la definición de los mismos, que el cumplimiento quede supeditado a externalidades (ejemplo en este caso la meta eran 7 ferias - pero el DNP en la práctica realizó 6).
| 9. Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio. | 2015-01-04 | 2015-12-15 | La medición se realiza a través del Sistema Digiturno, el cual acorde a los informes presentados por el Grupo de Servicio al Ciudadano, para el presente seguimiento presenta un promedio de atención mensual de 165 ciudadanos, entre los cuatro (4) módulos que en esta área atienden al Ciudadano: Atencion al ciudadano, SIGEP, Documentacion, y Mesa SUIT. Las variables analizadas: tiempo de respuesta, conocimiento del tema, actitud y dispocision del servidor y claridad para trasmitir los conocimientos; en términos generales reportan calificación de Excelente. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación. | Los informes se preswentan con corte mensual, el más reciente corresponde al mes de noviembre, y el análisis de este reporte concluye lo siguiente: - En los módulos de atención al ciudadano se presentan las calificaciones de menor puntaje. Se evidenció que el tema donde los ciudadanos califican bajo es “Empleo”, - En los módulos del SIGEP se evidenció que los temas en el cual calificaron bajo fue “Actualización de hoja de vida”, - En los módulos del SUIT se evidenció que la calificación más baja fue con el tema “Cliente interno” ”, Se recomienda por parte de la OCI, tener en cuenta para la formulación de los proyectos de aprendizaje en equipo PAE, y otras eventuales opciones de capacitación, los aspectos que reportaron algunas debilidades, acorde con los análisis de resultados de los informes mensuales.
Atender oportunamente de manera completa las peticiones que presentan los ciudadanos Gestión de Reclamos, Quejas y Denuncias. | 1. Prestar un primer nivel de servicio a los ciudadanos y grupos de interés con criterios de calidad, oportunidad y atención especial. | 2015-01-05 | 2015-12-15 | En el mes de julio se aprobaron los niveles de servicio para reducir los tiempos de respuesta a las consultas que se hacen a las direcciones técnicas de la Función Pública. Igualmente, el Área diseñó un cronograma para protocolos de atención al interior de la Función Pública, el cual se ha venido desarrollando durante el segundo semestre del año, con la ejecución de estratégias innovadoras, mediciones claves en la prestación del servicio (medición de llamadas), campañas, actividades lúdicas etc., para fortalecer la calidad en la prestación del servicio. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Dentro de las varias actividades programadas en el cronograma para protocolos, se puede observar en el informe de resultados que presenta el Grupo de Servicio al Ciudadano, al finalizar la presente vigencia, el reporte de medición de llamadas con la siguiente síntesis: De 43 llamadas, 28 no se contestaron bien, 3 con respuesta correcta acorde con el protocolo establecido, y 12 de forma intermedia. En cuanto a la transferencia de llamada entre extensiones, el protocolo dice que toda persona debe tener a la mano el listado de extensiones y poder y saber pasar una llamada. De 43 llamadas, 24 la transfirieron de manera correcta, 13 no y 6 no aplica la evaluación porque no se solicitó transferencia. La OCI sugiere, por una parte continuar con la línea de estrategias innovadoras que el Área ha venido implementando; y por la otra recomienda, con base en los resultados, formular acciones de mejora específicas, ver posibilidades de fortalecer los temas, en el marco de los proyectos de aprendizaje en equipo PAE, y otras eventuales opciones de refuerzo para la exelencia en la prestación del servicio.
| 2. Coordinar la atención especializada de solicitudes que por su magnitud y complejidad ameriten el concurso de las áreas misionales (segundo nivel). | 2015-01-06 | 2015-12-15 | A partir de estudio realizado en el año 2014, y con base en los resultados del mismo, Función Pública definió su esquema de niveles del servicio, acordado entre la Secretaria General y las areas misionales, el cual implementó inicialmente, a través de un plan piloto que consistió, en que el Grupo de Servicio al Ciudadano perteneciente a la Secretaria General respondería por los (4) cuatro canales de atencion (escrito, presencial, telefonico y virtual) a las peticiones que NO son de competencia de la Función Pública; a las peticiones de solicitudes de copias; peticiones de información y a las peticiones sobre las cuales las áreas técnicas ya se han prionunciado con anterioridad. Este primer nivel de servicio es de atención por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano; y el segundo nivel por parte de las áreas técnicas. Finalizado el plan piloto con buenos resultados, se adoptó la política de niveles de servicio para su aplicación en forma permanente. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | La aplicación de los niveles de servicio se constituye en una herramienta con la que se busca esencialmente dos objetivos: Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones de consulta clasificadas en un primer nivel de servicio. Trabajo armónico y colaborativo entre el Grupo de Atención al Ciudadano y las áreas misionales. Disminución del número de peticiones de consulta clasificadas en un primer nivel de servicio y atendidas desde las áreas misionales. La OCI recomienda la evaluación periodica de esta política, análisis conjunto entre Grupo de Servicio al Ciudadano, y Áreas Misionales, del comportamiento de la misma y retroalimentación con base en resultados, especialmente considerando que la medida es en la práctica una estrategia con grandes posibilidades para evitar la extemporaneidad en la respueta a las peticiones.
| 3. Responder en términos de ley las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos a través del Grupo de Atención al Ciudadano. | 2015-01-07 | 2015-12-15 | Función Pública, dada su naturaleza técnica, que misionalmente presta servicios de asesoría, acompañamiento y orientación, a la ciudadanía, partes interesados y en general a su comunidad de ciudadanos usuarios; recibe volumenes significativos de peticiones, las cuales resuelve en términos generales, dentro de los tiempos de Ley. El tiempo promedio de respuesta, durante el tercer trimestre, fue de seis (6) días. lo cual frente al promedio de siete (7) días que se traía durante el año, refleja resultados favorables de las estrategias de mejora aplicadas. Acorde con el mas reciente informe de peticiones publicado, la Entidad recibió durante el tercer trimestre de la presente vigencia, un total de 12.611 peticiones recibidas por los diferentes canales (escrito, presencial, telefónico y virtual ), con el cual consolidó 42.840, peticiones recibidas en el año. Respecto de los análisis del mencionado informe, este presenta específicamente en cuanto a los reclamos, lo siguiente: El Grupo de Servicio al ciudadano, tramitó un total de 56 reclamos en contra de la entidad (manifestaciones de inconformidad frente al servicio prestado por la entidad), a través del canal escrito. • Del 100% de peticiones recibidas en el 3er trimestre del año, el 0,44% fueron reclamos. • Del 100% de peticiones recibidas en el tercer trimestre del año, el 0,06% prosperaron como reclamos. Del total de reclamos recibidos por la Entidad, en un 14.3% (8 reclamos) el reclamante tuvo la razón. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Los soportes de gestión encuanto a esta actividad, se pueden observar, en los informes trimestrales del Grupo de Servicio al ciudadano, publicados en la página web, en el espacio de "Publicaciones", bajo la pestaña "Informes", igualmente son soportes, los reportes del Sistema Orfeo e informes de gestión de la Entidad. Se mencionan igualmente los siguientes datos del informe del tercer trimestre, relacionado particularmente con los reclamos: Total reclamos recibidos en el trimestre: 56 Total reclamos recibidos en el año: 153 Total reclamos que prosperaron durante el trimestre: 8 Total reclamos que prosperaron en el año: 25 Total causas de los reclamos que prosperaron en el trimestre: 4 Total QUEJAS en contra de funcionarios de la Función Pública: 0 Total DENUNCIAS por actos de corrupción : 0 Total de áreas involucradas en los reclamos que prosperaron: 2 Las razones que generaron los reclamos que prosperaron, son las siguientes: Respuesta a peticiones por fuera de los términos legales - 3 casos Deficiente funcionamiento de la central telefónica - 3 casos La respuesta no resuelve lo consultado por el peticionario - 1 Envío de respuesta a destinatario equivocado. El Grupo de Servicio al Ciudadano, en su informe reporta ante las Direcciones Misionales, estos resultados, para la consecuente implementación de acciones de mejora, respecto de lo cual la OCI, sugiere que en las estrategias de mejora del servicio, Este Grupo incluya, la continuidad de los informes en detalle y medidas de seguimiento, respecto de las acciones.
| 4. Resolver de fondo las causas que den lugar a reclamos, quejas y denuncias, según políticas de operación. | 2015-01-08 | 2015-12-15 | La Entidad recibió durante el tercer trimestre de la presente vigencia, un total de 12.611 peticiones a través de los diferentes canales dispuestos para el servicio (escrito, presencial, telefónico y virtual ), conforme lo presenta el mas reciente informe del Grupo de Servicio al Ciudadano, en el que igualmente se reporta un consolidado de 42.840, peticiones recibidas en el año. Del total de peticiones recibidas en el tercer trimestre, el Grupo de Servicio al ciudadano, tramitó 56 reclamos en contra de la entidad (manifestaciones de inconformidad frente al servicio prestado por la entidad), a través del canal escrito, y de este grupo ocho (8) reclamos prosperaron, frente a lo cual la Entidad da el manejo especializado en cada caso. Las razones que generaron los reclamos que prosperaron, son las siguientes: Respuesta a peticiones por fuera de los términos legales - 3 casos Deficiente funcionamiento de la central telefónica - 3 casos La respuesta no resuelve lo consultado por el peticionario - 1 Envío de respuesta a destinatario equivocado. El Grupo de Servicio al Ciudadano, en su informe reporta ante las Direcciones Misionales, estos resultados, para la consecuente implementación de acciones de mejora. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Respecto de los análisis del mencionado informe, este presenta específicamente en cuanto a los reclamos, lo siguiente: • Del 100% de peticiones recibidas en el 3er trimestre del año, el 0,44% fueron reclamos. • Del 100% de peticiones recibidas en el tercer trimestre del año, el 0,06% prosperaron como reclamos. Del total de reclamos recibidos por la Entidad, en un 14.3% (8 reclamos) el reclamante tuvo la razón. Respecto dela atención de este tema, y en búsqueda de la excelencia, la OCI,sugiere que en las estrategias de mejora del servicio, el Grupo de Servicio al Ciudadano incluya la continuidad de los informes en detalle y medidas de seguimiento, respecto de las acciones de mejor propuestas.
| 5. Atender oportunamente al total de usuarios que requieren información del Centro de Documentación de la entidad. | 2015-01-09 | 2015-12-15 | El Departamento atiende en su momento a la totalidad de ciudadanos que se presentan a su Centro de Documentación con requierimientos de información especializada. El volumen de ciudadanos que acuden al Centro de Documentación de Función Pública, ha venido disminuyendo paulatinamente, lo cual en buena parte obedece a las posibilidades que dan los recursos tecnológicos y de informática, y que concretamente en la actualidad la Entidad, todas sus publicaciones las hace víra internet. No obstante cotidianamente se atiendevariedad de casos interesados en aspectos específicos de la historia de la Entidad, y en general de gestión pública del país. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | La OCI recomienda revisión detenida del potencial del Centro de Documentación de Función Pública, y teniendo en cuenta su valor como factor de soporte histórico de la Entidad; ver posibilidades de estrategias, que canalicen un óptimo aprovechamiento del mismo, en la prestación del servicio.
| 6. Administrar el "Formulario virtual PQR" y " del portal institucional. | 2015-01-10 | 2015-12-15 | El formulario virtual se encuentra disponible en el enlace https://www.funcionpublica.gov.co/formule-su-peticion, para la recepción de peticiones, quejas y reclamos |  |  | Grupo de Gestión Documental | De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Gestión Documental, con base en las estadísticas de PQR, el dato de recepción al día día 30 de diciembre de 2015, es de 5463 PQR, (dato suministrado durante el día 30 de diciembre, previo al cierre)
| 7. Administrar el enlace virtual "Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido del portal institucional | 2015-01-11 | 2015-12-15 | El mas reciente reporte del Grupo de Servicio al Ciudadano, informa sobre 122 publicaciones durante el tercer trimestre, a ciudadanos con domicilio desconocido. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | En el periodo evaluado, inmediatamente anterior, el volumen de estas notificaciones fué de 133.
| 8. Presentar informes de avances periódicos de la atención de primer nivel en la Entidad. | 2015-01-12 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano, elabora y presenta sus informes de gestión a las Directivas de la Entidad en el Comite Institucional de Desarrollo Administrativo - Informe de PQRD, Informe de Satisfacción del Cliente, Informe sobre actualización de canales de atención y quejas reclamos y denuncias. Estos informes iugalmente se encuentran publicados en la Página Web de la Entidad. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | La publicación de los informes de gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano, se encuentra en la página web dfe la Entidad, en la sección de "Publicaciones" - link "Informes".
| 9. Presentar informes trimestrales con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes. | 2015-01-13 | 2015-12-15 | El mas reciente de los informes trimestrales, sobre las Peticiones Quejas y Reclamos, corresponde al tercer trimestre de la vigencia, y reporta un acumulado total durante el año, de 42.840 peticiones recibidas por los diferentes canales (escrito, presencial, telefónico y virtual ), de las cuales 12.611 ingresaron al Departamento durante el tercer trimestre de la presente vigencia. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | El balance del tercer trimestre en relación con los reclamos presenta un total de 56 reclamos recibidos durante el tercer trimestre, de los cuales prosperaron 8, equivalente al 14,3% En cuanto alnúmero de reclamos que prosperó, se clasifican así: por respuesta fuera de término fue de tres (3); el número de reclamos por fallas en la central telefónica fué de tres (3); un (1) reclamo por envío de respuesta a destinatario equivocado; y no se presentó reclamo por fallas en el proceso de correspondencia; sin embargo, se presenta una nueva causa denominada “Respuesta no resuelve la consulta”. Dentro de las acciones implementadas por el Grupo de Servocop al Ciudadano, en aras de la mejora en la oportunidad de la respuesta a las peticiones, están la socialización de los Protocolos de Servicio,a través de distintas campañas (Mensajes en los televisores, stickers en los teléfonos y juego “elijo saber”) enfatizó sobre la importancia y los lineamientos de atención a las peticiones telefónicas y la observancia de los términos para dar respuesta a las peticiones escritas. Creación de plan de mejoramiento (No. 674) de Gestión Documental,para mejorar la tipificación de la correspondencia (Acciones: Actualización del acta de direccionamiento de correspondencia con participación de todas las áreas y se establece acuerdo de servicio para la reasignación de peticiones). Los informes trimestralesde PQR, se encuentran publicados en la página web de la Entidad, ingresando por la pestaña de publicaciones. Se recomienda en cuanto a la publicación de estos informes en la Página Web de la Entidad, actualmente publicados bajo la pestaña de publicaciones, en el mismo espacio donde se encuentran los distintos informes de gestión de toda la Entidad, bajo la pestaña de "La Entidad"