## Contenido
Contenido | Cantidad
Indicadores y metas del plan | 8
Gestión de Riesgos | 18
Anti trámites | 2
Rendición de Cuentas | 21
Servicio al Ciudadano | 14
Transparencia y Acceso a la Información | 23
Mapa de riesgos de Corrupción | 5

## Indicadores de seguimiento
Componente | Indicador | Meta
Gestión de Riesgos | Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo | 100%
Anti trámites | Estándares implementados para la aprobación de la creación de nuevos trámites | 1
Rendición de Cuentas | Implementar acciones a partir de las propuestas de los grupos de interés | 20%
| Aumentar la participación de veedurías u organizaciones sociales en los eventos de rendición de cuentas de la Función Publica | 1
Servicio al ciudadano | Reducir el número de reclamos recibidos frente a los que prosperaron | 10%
| Implementar acciones de mejoramiento a partir de las propuestas de los grupos de interés | 20%
Transparencia y Acceso a la Información | Reducir el número de reclamos que prosperan respecto a la prestación de los servicios de información en relación a la población atendida | 10%
| Publicar nuevos grupos de datos abiertos identificados | 100%
Resultados Esperados
Indicador de Gestión: Cumplimiento PASC
Meta: 100% mensual

## Gestión del riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-31
| 1.2 | Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-08
| 1.3 | Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor | Política de riesgos de corrupción ajustada | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-15
| 1.4 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-18
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 16 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-16
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-17
| 2.3 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-28
| 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo y mantenerlo actualizado | Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción administrados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
| 4.2 | Definir controles eficaces y eficientes | Controles eficaces y eficientes | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
| 4.3 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
| 4.5 | Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo mensual | Oficina Asesora de Planeación | 18 de Abril de 2016 31 de Diciembre de 2016
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción | Informe de resultados | Oficina de Control Interno | 2016-05-30
| 5.2 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe de resultados | Oficina de Control Interno | 2016-10-31

## Antitrámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Único | 18324 | Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites | Inscrito | Este Departamento recibe por parte de las entidades públicas solicitudes de aprobación de nuevos trámites, que carecen de una metodología estandarizada en la forma de presentar la Manifestación del Impacto Regulatorio, lo que genera desgastes administrativos y dificultades dentro del proceso de análisis respectivo que den como resultado la expedición del concepto técnico a que haya lugar. | Actualización del decreto 4669 de 2005 para estandarizar la presentación de nuevos trámites por parte de las entidades y fortalecer el rol de la Función Pública en la aprobación de los mismos | Facilitar la presentación de las propuestas de análisis de impacto normativo, bajo estándares que permitan optimizar los procesos asociados al mismo. | Normativa | Proyecto de Decreto elaborado y socializado con la ciudadanía | 18/04/2016 | 30/11/2016 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Único | 18324 | Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites | Inscrito | Este Departamento recibe por parte de las entidades públicas solicitudes de aprobación de nuevos trámites, que carecen de una metodología estandarizada en la forma de presentar la Manifestación del Impacto Regulatorio, lo que genera desgastes administrativos y dificultades dentro del proceso de análisis respectivo que den como resultado la expedición del concepto técnico a que haya lugar. | Análisis y propuesta de optimización de los procedimientos internos para garantizar la eficiencia y eficacia de la aprobación de nuevos trámites. | Facilitar la presentación de solicitudes de nuevos trámites por parte de las entidades Evitar que se exijan al ciudadano trámites innecesarios y engorrosos Facilitar la relación del ciudadano con el Estado y su acceso a sus derechos a través de los trámites | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 18/04/2016 | 2016-07-30 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos | Resultados de la gestión publicados en boletines externo EVA | Direcciones técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas Subdirección General Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Julio 30 de 2016 Diciembre 30 de 2016
| 1.2 | Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional (encuentros con la Directora) | Información actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Mensual
| 1.3 | Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas sectorial en los portales institucionales de la Función Pública y la ESAP | Información actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación Escuela Superior de Administración Pública | Bimestral
| 1.4 | Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés | 3 informes de seguimiento al plan anticorrupción 1 informe de gestión para el festival de la Función Pública | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 13 de Mayo de 2016 14 de Septiembre de 2014 13 de Enero de 2017 04 de Noviembre de 2016
| 1.5 | Boletines con información de rendición de cuentas para las ferias nacionales de servicio al ciudadano | 4 Boletines elaborados | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Direcciones Técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación | Abril 30 de 2016 Julio 30 de 2016 Septiembre 3 de 2016 Noviembre 26 de 2016
| 1.6 | Realizar videoclips con informes de avances y resultados de Función Pública | 4 videoclips elaborados | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | Junio 30 de 2016 Agosto 15 de 2016 Noviembre 4 de 2016 Diciembre de 2016
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Tertulias entre direcciones técnicas y ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales | 6 tertulias realizadas | Direcciones técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas Grupo de Servicio al Ciudadano Subdirección General | Semestral
| 2.2 | Realizar festival Función Pública a tu servicio para la rendición de cuentas | 1 Festival Función Pública a tu servicio | Direcciones técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Escuela Superior de Administración Pública | Octubre 27 de 2016
| 2.3 | Mesas de trabajo con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios Generales) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo | 9 reuniones | Subdirección Direcciones técnicas Secretaría General Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación | Enero - Octubre
| 2.4 | Participar en 4 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano con informes de rendición de cuentas | 4 ferias Quibdó – Chocó Florencia – Caquetá Putumayo – Puerto Asís Sucre – Sincé | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Direcciones Técnicas Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Abril 30 de 2016 Julio 30 de 2016 Septiembre 3 de 2016 Noviembre 26 de 2016
| 2.5 | Realizar chat temáticos entre direcciones técnicas y grupos de interés y ciudadanía en general para rendir cuentas | 2 chat realizados | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Direcciones Técnicas Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Julio 21 de 2016 Noviembre 30 de 2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir y difundir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción | Plan actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Mayo, Agosto y Diciembre Julio 28 de 2016
| 3.2 | Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los grupos transversales en la gestión institucional | Plan de mejoramiento actualizado | Direcciones técnicas Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación | Enero - Octubre
| 3.3 | Realizar actividad lúdica con el GGH para interiorizar la política de rendición de cuentas | Actividad lúdica realizada | Grupo de Gestión Humana Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación Dirección General (Cambio Cultural) | Junio 30 de 2016
| 3.4 | Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas | 2 campañas realizadas | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección General (Cambio Cultural) | Julio Noviembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación de las tertulias realizadas entre direcciones técnicas y los ciudadanos y organizaciones sociales y divulgación de resultados a los participantes y servidores del departamento | 2 Evaluaciones internas 2 Evaluaciones Externas | Oficina Asesora de Planeación Direcciones técnicas | Semestral
| 4.2 | Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados | 1 encuesta aplicada | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Noviembre 30 de 2016
| 4.3 | Evaluar el festival de la "Función Pública a tu servicio" | 1 evaluación realizada | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre 4 de 2016
| 4.4 | Evaluar las mesas de trabajo con equipos transversales en el ejercicio de rendición de cuentas | 1 evaluación realizada | Subdirección Direcciones técnicas Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Octubre 30 de 2016
| 4.5 | Evaluar las ferias nacionales de servicio al ciudadano | 1 evaluación realizada | Subdirección Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Abril 30 de 2016 Junio 11 de 2016 Julio 28 de 2016 Septiembre 3 de 2016 Octubre 8 de 2016 Noviembre 26 de 2016
| 4.6 | Evaluar los chat realizados sobre rendición de cuentas | 1 evaluación realizada | Subdirección Direcciones técnicas Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Julio 21 de 2016 Noviembre 30 de 2016

## Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar el modelo de servicio en Función Pública | Modelo de servicio actualizado y aprobado Modelo de servicio implementado de acuerdo con las fases definidas | Secretaría General Grupo Servicio al Ciudadano Institucional Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualización Septiembre 30 de 2016 Implementación Diciembre 15 de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización actualizado | Dirección de gestión del conocimiento Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Abril 29 de 2016
|  | Mejorar las condiciones de acceso por parte de los Grupos de Valor a la información generada por el DAFP y los servicios que presta | Plataforma de chat del Espacio Virtual de Asesoría - EVA ajustada de acuerdo con las necesidades identificadas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Secretaría General | Mayo 31 de 2016
|  |  | Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Actualización Agosto 31 de 2016 Implementación Octubre 31 de 2016
|  |  | Adquisición e implementación de servicio de voz IP | Coordina: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Apoya: Secretaría General | Diciembre 30 de 2016
|  |  | Aplicación para equipos móviles (para la recepción de quejas y reclamos) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Diciembre 30 de 2016
|  |  | Acuerdos de Niveles de Servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de servicio al ciudadano institucional | Agosto 31 de 2016
|  | Fortalecer el acceso a población en situación de discapacidad a la información generada por el DAFP y los servicios que presta | Implementación recomendaciones informe CIDCCA, siempre y cuando se asignen los recursos para tal fin | Secretaria General Grupo de Servicio al Ciudadano institucional Grupo de Gestión Administrativa y Documental | Diciembre 15 de 2016
|  |  | Trámites requeridos para la suscripción de convenio con el centro de relevo para atender a población con discapacidad auditiva | Grupo de servicio al ciudadano institucional | Agosto 31 de 2016
|  |  | Implementación de la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Secretaría General | Septiembre 30 de 2016
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano | Servidores, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafetería capacitados | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Octubre 31 de 2016
| 3.2 | Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano | Estrategia de cambio cultural implementada | Dirección General Grupo de Gestión Humana Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Diciembre 30 de 2016
| 3.3 | Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | PIC con línea programática de Servicio al Ciudadano (Trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difícil, canales, comunicación), implementada Servidores de la Función Pública capacitados por el PNSC | Grupo Gestión Humana Grupo de Servicio al Ciudadano | Diciembre 15 de 2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la política de protección de datos | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Noviembre 30 de 2016
| 4.2 | Rediseñar el Informe de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales | Informe de PQRDS rediseñado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Abril 29 de 2016
| 4.3 | Modificar la resolución del trámite de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales | Resolución modificada | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Dirección Jurídica | Agosto 31 de 2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio | Encuestas ajustadas | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | Abril - Mayo 2016
| 5.2 | Aumentar la aplicación del numero de encuestas de verificación y calidad del servicio | 50% de las asesorías presenciales, virtuales y eventos realizados con encuesta de verificación y calidad del servicio | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | Abril - diciembre 2016
| 5.3 | Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de los resultados de las encuestas verificación y calidad del servicio. | Informe de evaluación mensual | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Abril - diciembre 2016
| 5.4 | Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas | Plan de mejora implementado | Todas las áreas del Departamento | Julio - diciembre 2016

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico realizado | Diagnóstico elaborado | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Abril 30 de 2016
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de Función Pública con la información, actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Permanente
| 1.3 | Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación | # de Consultas del grupo de valor realizadas | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del conocimiento | 30 de junio de 2016
| 1.4 | Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Valoración de la información requerida y publicación de la que haya lugar | # de Información adicional publicadas/# de publicaciones adicionales identificadas | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del Conocimiento | Agosto 30 de 2016
| 1.5 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y OPA de la Función pública aprobados | Nuevos trámites y OPA registrados en el SUIT | # de trámites registrados/# de trámites aprobados | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Dirección de Empleo Público | Julio 30 de 2016
| 1.6 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | # de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas | Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual | Permanente
| 1.7 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Grupo de Gestión Contractual | Permanente
| 1.8 | Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co | 4 actualizaciones | 4 actualizaciones | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Dirección de Empleo Público Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral
| 1.9 | Identificar nuevos grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co | Grupos de datos identificados Grupos de datos estructurados | # de grupo de datos nuevos identificados y estructurados | Direcciones técnicas | Agosto 30 de 2016
| 1.10 | Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos | Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas | 1 campaña implementada | Grupo de Comunicaciones Estratégicas Grupo de Gestión Documental Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Octubre 31 de 2016
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario implementado | 1 formulario implementado | Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Dirección de Participación, Transparencias y Servicio al Ciudadano | Abril 30 de 2016
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | 1 Documento con los acuerdos de niveles de servicio | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Dirección de Participación, Transparencias y Servicio al Ciudadano | Agosto 31 de 2016
| 2.3 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | 1 formato implementado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Grupo de Gestión Documental Dirección de Participación, Transparencias y Servicio al Ciudadano | Junio 30 de 2016
| 2.4 | Modificar la resolución del trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad | 1 resolución actualizada | 1 resolución actualizada | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Dirección Jurídica Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Agosto 31 de 2016
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación | TRD actualizadas | 19 TRD actualizadas | Grupo de Gestión Documental | Junio 30 de 2016
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | 1 registro de activos de información actualizado | Grupo de Gestión Documental | Julio 30 de 2016
| 3.3 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado | 1 índice actualizado | Grupo de Gestión Documental | Agosto 30 de 2016
| 3.4 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | 1 esquema actualizado | Grupo de Gestión Documental | Agosto 30 de 2016
| 3.5 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | # de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios | Todas la dependencias | Enero - junio de 2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad* | 4.1 | Realizar un diagnóstico de 3 portales dela Función Pública en materia de accesibilidad web. | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | 1 Documento de diagnóstico realizado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Septiembre 30 de 2016
| 4.2 | Realizar los ajustes a 3 portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 3 portales cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la normativa vigente | Ajustes realizados a los portales y sistemas de información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Diciembre 15 de 2016
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | 1 informe realizado | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Grupo de Gestión Documental | Abril - Diciembre de 2016
| 5.2 | Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental ORFEO para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema de Gestión Documental ORFEO ajustado | 1 sistema ajustado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Julio 28 de 2016
*Las acciones relacionadas el fortalecimiento de los canales de servicio contempladas ene l componente de servicio al ciudadano aportan al cumplimento de los criterios diferencial de accesibilidad La identificación de necesidades de los grupos poblacionales, étnicos y culturales se realizará en el marco del ejercicio de caracterización contemplado dentro del componente de servicio al ciudadano del plan anticorrupción
Note on B10: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Mapa Riesgos de Corrupción
| Mapa de Riesgos Institucional 2016 Versión 2 - Junio 16 de 2016 | [19 empty] | Plan de Contingencia
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Interpretación subjetiva de las normas vigentes | Corrupción | Direccionamiento Estratégico | *Falta de análisis de impacto en la decisiones * Falta de acompañamiento técnico y jurídico *Múltiples delegaciones de un mismo tema, con múltiples interpretaciones * Desconocimiento de procesos internos | *Decisiones erráticas *Afectación del clima laboral * Reprocesos *Sanciones legales *Demandas | 1 | 3 | Bajo | * Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido * Equipos de investigación conformados | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Consulta al equipo responsable - grupo de investigación. *Planificación y gestión de cambios * Capacitación interna | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Mensual | 2016-03-02 | 2016-12-15 | * Registro reuniones | N/A | N/A
2 | Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero. | Corrupción | Gestión del Talento Humano | * Influencia de terceros para la vinculación en la entidad * Intereses personales para favorecer a un tercero | * Demandas * Sanciones legales | 1 | 4 | Bajo | * Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. * Revisar el cumplimiento de los procedimientos. * Actualizar los procedimientos | Procedimientos formales aplicados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Revisión de las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales que permita evitar la duplicidad entre funciones y obligaciones contractuales. * Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en los Manual de Funciones y Competencias Laborales. * Revisar cumplimiento del procedimiento de ingreso de personal. | Grupo de Talento Humano | Mensual | 15/03/2016 04/01/2016 15/03/2016 | 30/12/2016 | * Matriz Grupo de Gestión del Talento Humano * Sistema de Gestión de Calidad | N/A | N/A
3 | Inadecuada intervención en los procesos meritocráticos | Corrupción | Acción Integral /Asesoría y Consultoría (Meritocracia) | * Deficiencia de controles para el manejo de información * Mala identificación al ingreso de los aspirantes a las diferentes pruebas. | * Entrega errónea de resultados * Perdida de credibilidad de la Institución * Reprocesos Institucionales * Incremento costos operacionales | 1 | 3 | Bajo | * Verificar la documentación del proceso. * Seguir los procedimientos. * Actualizar los procedimientos. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Realizar reinducción al personal para la ejecución de los procesos públicos y abiertos de selección para la Gerencia Pública. * Verificación de cada una de las etapas del proceso y generar evidencia. * Realizar mejoras a la herramienta utilizada en la verificación del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de selección meritocrática. | Grupo de Meritocracia | Mensual | 29/02/2016 30/05/2016 30/03/2016 | 30/12/2016 30/12/2016 30/06/2016 | * Actas de capacitación * Encuestas aplicadas * Correos Electrónicos | N/A | N/A
4 | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero. | Corrupción | Gestión de Recursos/ Gestión Contractual | * Falencias en los controles de selección * Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados. * Tráfico de influencias. | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. * Detrimento patrimonial. | 1 | 3 | Bajo | * Presentar para aprobación ante el Comité respectivo. * Verificar la aprobación del Comité. * Seguimiento en Comité | Comité Directivo/Comité de Contratación / Comité Institucional de Desarrollo/Comité Evaluador | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. * Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección. * Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. | * Secretaría General *Grupo de Gestión Contractual | Mensual | 2016-01-04 | 2016-12-30 | * Manual de contratación * Documentación de los procesos de selección * Actas de reunión *Actas de comité de contratación * Informes de verificación y evaluación de propuestas * Publicaciones efectuadas | N/A | N/A
5 | Destinación indebida de los recursos públicos. | Corrupción | Gestión de Recursos/ Gestión Financiera | * Falencias en los controles establecidos * Desconocimiento de la normatividad vigente * Desconocimiento en el manejo del aplicativo SIIF | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Detrimento patrimonial. | 1 | 4 | Bajo | * Establecer actividad específica | Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación | 1 | 4 | Bajo | Evitar | * Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. * Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. | * Secretaría General * Grupo de Gestión Financiera | Mensual | 01/04/2016 02/02/2016 | 30/07/2016 15/12/2016 | * Documentación del Sistema de Gestión de Calidad relacionada * Actas de reunión | N/A | N/A
6 | Pérdida de recursos físicos de la Entidad. | Corrupción | Gestión de Recursos/ Gestión Administrativa | * Falencias en los controles establecidos en el almacén. * Falencias en los controles establecidos en el servicio de vigilancia de la Entidad * Permisos de salida de bienes no autorizados. | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Detrimento patrimonial. * Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad. | 1 | 3 | Bajo | * Documentar las políticas. * Comunicar las políticas. *Cumplir las políticas de acceso y seguridad. *Capacitar al personal nuevo en las políticas establecidas | Seguridad física y de acceso | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas. * Documentar los lineamientos para el control de inventarios en la Entidad. | * Secretaría General * Grupo de Gestión Administrativa | Mensual | 2016-01-04 | 30/12/2016 30/07/2016 | * Pólizas de bienes * Documentación del Sistema de Gestión de Calidad relacionada | N/A | N/A
Oficina Asesora de Planeación Grupo de Mejoramiento Institucional Junio 16 de 2016