## Portada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Estrategia de Rendición de Cuentas
Iniciativas Adicionales
Componente # 2
Componente # 1
Componente # 3
Componente # 4
Componente # 5
Componente # 6
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Cronograma
Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 739 5656 / 86 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co
eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770
Bogotá, D.C., Colombia.
Modificación documento versión 3:
Se adicionan subcomponentes al componente # 5 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"
Se modifican fechas en algunas actividades de su ejecución.
Se agrega un nuevo componente el # 6 "Iniciativas Adicionles"
Fecha Modificación: 23 de Agosto de 2019 , Versión 3.
Componente # 6
Iniciativas adicionales

## Rendicion de Cuentas final
Estrategia de Rendición de Cuentas
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana del Departamento, tienen especial importancia aquellos relacionados con la rendición de cuentas. Por ello, se presentan a continuación dichos mecanismos, con los cuales Función Pública busca sostener un proceso permanente de diálogo con sus grupos de valor. 1. Informará, a través de acciones el trabajo que emprende para atender su propósito fundamental, desarrollar gestión y alcanzar sus resultados, utilizar sus recursos y ejecutar su presupuesto, adelantar sus procesos contractuales, monitorear sus riesgos institucionales, incluidos los de corrupción, y demás temas de interés ciudadano en la gestión y desempeño institucional. 2. Desarrollará prácticas de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional y profundizar en temas técnicos y misionales, a través de espacios presenciales y virtuales, generales o focalizados, garantizando un contacto directo y se dé la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas.
Elementos | Actividades | Meta y/o producto-objetivo | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | Caracterización de los grupos de valor de Función Pública actualizada | X |  |  |  |  | X |  |  | 2019-01-10 | 2019-04-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. | Caracterización de los grupos de valor de Función Pública actualizada |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Dirección de Gestión del conocimiento se cambian fechas de acuerdo a como lo estipulen ellos mismos
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. | Estrategia relacion estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con lso requerimientos de los grupos de valor |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar los documentos para la implementación de la política de rendición de cuentas e integrarlos al SIG | Estrategia relacion estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con lso requerimientos de los grupos de valor |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Estrategia relacion estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con lso requerimientos de los grupos de valor | X |  |  |  |  | X |  |  | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Producir la información sobre los resultados en los temas priorizados para adelantar ejercicios de rendición de cuentas de acuerdo con el cronograma establecido. Todo lo relacionado con la audiencia | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  | X |  |  |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
DIÁLOGO | Caracterizar los grupos de valor | Caracterización de los grupos de valor de Función Pública actualizada | X |  |  |  |  | X |  |  | 2019-01-10 | 2019-04-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. | X |  |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Diseñar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y virtuales que se emplearán para rendir cuentas | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  | X |  |  |  | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  | X |  |  | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  |  | X |  | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-29 | Subdirección Direcciones Técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina asesora de Planeación
RESPONSABILIDAD | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | 2. Consolidar una gestión pública moderna | X | [5 empty] | X | X | 2019-06-01 | 2019-09-29 | Oficina asesora de Planeación Oficina de Control Interno
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  | X |  |  |  | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad, |  |  |  | X | X |  |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-12-29 | Subdirección Direcciones Técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  |  |  | X |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  |  |  | X |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador. |  |  |  |  | X | X | X | X | 2019-04-01 | 2019-12-29 | Control Interno
MENÚ

## Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Función Pública cuenta con su mapa de riesgos y el plan de tratamiento de los mismos, en los cuales se incluyen los riesgos de corrupción. Este mapa será revisado y actualizado a la luz de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, a fin de garantizar que tanto los riesgos identificados como los controles definidos atienden los atributos técnicos. Así mismo, se ajustarán las responsabilidades para su monitoreo y evaluación, en el marco del Modelo de Líneas de Defensa previstos en MECI y MIPG, con el fin de garantizar que el cuatrienio el 100% de los riesgos de corrupción identificados, sean mitigados y se garantice cero tolerancia a la materialización de este tipo de riesgos.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Actualizar la Política de Riesgos acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción) | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-02-01 | 2019-02-14
| 1.1.1 | Aprobar política y metodología de riesgos por parte del Comité | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-02-01 | 2019-02-28
| 1.2 | Actualizar Metodología de Riesgos de FP acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción) | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-02-01 | 2019-02-14
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructurar requerimientos a TIC, para ajuste Modulo de Riesgos en SGI acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción), Política y metodología de Riesgos de FP | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-03-01 | 2019-03-15
| 2.2 | Acompañar y validar requerimientos en Modulo de Riesgos entregado por TIC | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-02-15 | 2019-03-24
| 2.3 | Actualizar Manual del usuario Modulo de Riesgos SGI | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-04-10 | 2019-04-15
| 2.4 | Capacitar grupo de mejoramiento, política, metodología y modulo de riesgos en SGI lineamientos Corrupción | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-04-20 | 2019-04-26
| 2.5 | Realizar mesas de trabajo con los 15 procesos para identificación y actualizar permanentemente los riesgos de seguridad digital y revisión de riesgos existentes acorde a planeación 2019. | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - Lideres de Proceso y enlaces | 2019-12-01 | 2019-12-30
| 2.5.1 | Construir Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-09-30
| 2.5.2 | Aprobar Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2019-06-01 | 2019-10-30
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Elaborar banner informativo a Grupos de valor para consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Comunicaciones | 2019-06-01 | 2019-12-29
| 3.1.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-06-30
| 3.1.2 | Revisar observaciones de Grupos de valor y ajustar (si aplica) Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-12-29
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Comunicar a los 15 procesos estado de implementación de acciones definidas a través del semáforo de reportes del Modulo de Riesgos del SGI | Gestión de riesgos articulada a Seguridad digital, desarrollada | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-01-31 | 2019-12-27
| 4.2 | Verificar el cumplimiento de la política y metodología de riesgos, elaborando informes de gestión de los mismos | Informes de gestión de riesgos para Comité | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-01-02 | 2019-12-29
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 4.3 | Realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe Auditoría Interna | Oficina de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-12-27
MENÚ

## Racionalización de Trámites
Racionalización de Trámites | [12 empty] | o
Función Pública, como líder de la Estrategia, debe dar ejemplo en la implementación como institución pública; si bien, su relación con el ciudadano no se caracteriza por ser tan directa, sí puede implementar algunos compromisos institucionales que apoyen el objetivo de promover la participación ciudadana para conocer las opiniones y propuestas ciudadanas que permitan priorizar las acciones a implementar en el año 2019 en materia de racionalización de trámites y mejora normativa.
[6 empty] | Fecha de generación: |  | 2019-01-31
Nombre de la entidad: |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Sector administrativo: |  |  | Función Pública |  | Orden: | Nacional
Departamento: |  |  | Bogotá D.C |  | Año vigencia: | 2019
Municipio: |  |  | BOGOTA
Consolidado estrategia de racionalización de trámites
Tipo de Trámites a Racionalizar |  |  |  | Acciones de Racionalización a Desarrollar |  |  |  |  | Planeación de Ejecución
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo de racionalización | Acción de racionalización | fecha Inicio | fecha final de racionalización | Responsable | Justificación
Único | 18324 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de Trámites existentes | Inscrito | Actualmente de han declarado demoras en la interpretación objetiva de los criterios normativos que establecen la existencia o no de un nuevo trámite con exigibilidad de aprobación. Lo anterior, producto de la carga operativa de los servidores responsables de la revisión respectiva. Adicionalmente el tiempo de respuesta de dicho trámite es de treinta (30) días hábiles. | 1. Se implementará una estrategia de optimización de las actividades que hacen parte del proceso de aprobación, mediante el diseño de herramientas analíticas de carácter jurídico y de ingeniería de proceso. 2. Se reducirán los tiempos de respuesta asociados al tramite de veinticinco (25) días hábiles 3. Se realizara un protocolo debidamente documentado con los conceptos y pasos técnicos que se debe realizar la entidad para presentar la solicitud. | Obtener del concepto técnico de manera ágil y oportuna, facilitando al usuario el proceso a adelantar para la consecución del mismo | Administrativa | Reducción de tiempo de repuesta o duración del trámite | 2019-02-04 | 2019-04-30 | Dirección de participación, transparencia y servicio al ciudadano | -
MENÚ

## Rendición de Cuentas
Iniciativas Adicionales
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. Se sugiere: Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos56. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Actividades | Meta y/o producto-objetivo | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Formulación y acciones de difusión de la política de integridad en coordinación con la Secretaría de Transparencia y el DNP. | Política de integridad pública formulada | X |  |  | 2019-06-02 | 2019-12-31 | Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Diseñar e implementar un plan de trabajo para que los sectores de la administración pública implementen estrategias de conflictos de interés | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado; e implementación de estrategias en conflictos de interés por sector. | X |  |  | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
MENÚ

## Atención al Ciudadano
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componentes | Actividades | Nombre Producto (Llave articuladora) | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Identificar y definir con la Dirección de Gestión del Conocimiento, los temas recurrentes, para publicarlos a través de ayudas audiovisuales en el portal web | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, Dirección de Gestión del Conocimiento
| Planificar las mejoras a implementar para el servicio a través de los canales virtual, presencial y telefónico y programar las mesas de trabajo con las áreas correspondientes. | Canales de atención optimizados | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar publicación y seguimiento de las ayudas audiovisuales en portal web de la entidad | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas |  | X | X | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Acompañar y adelantar con las áreas correspondientes, la ejecución del plan de trabajo para implementar las mejoras del servicio a través de los canales de atención definidos | Canales de atención optimizados |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-10-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos |  |  |  | X | 2019-11-01 | 2019-11-29 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
| Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública | Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Socializar y ejecutar la estrategia promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública | Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-08-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional- Oficina Asesora de Comunicaciones
| Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos | Canales de atención optimizados |  |  | X | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Acompañar a las dependencias en la elaboración de las ayudas audiovisuales con los temas identificados. | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | X | X |  | 2019-04-01 | 2019-08-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Acompañar en la realización de piezas gráficas y audiovisuales, para mejorar la difusión del informe de PQRSD y de percepción por parte de los grupos de valor | Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-10-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional- Oficina Asesora de Comunicaciones
MENÚ

## Transparencia y Acceso Inf.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componentes | Actividades | Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Módulo de control social a la garantía del derecho de las personas con discapacidad | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Módulo control social a los derechos culturales | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Protocolo para orientar la solicitud de trámites en cumplimiento de la resolución 1099 de 2017 | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Módulo de control social al Acuerdo de Paz | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Guía sobre cómo implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Política de integridad pública | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Vinculación laboral de las personas con discapacidad en el sector público. | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Empleo Público
| Documentación tipo parámetro para entidades territoriales I. II y III | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Empleo Público
| Plan de Vacantes | Documentos de planeación |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Empleo Público
| Informe de ley de Cuotas | Documentos de planeación |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Empleo Público
| Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Riesgos y controles para entidades pequeñas (Guía de Administración del riesgo y diseño de controles ) | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Guía de auditoría basada en riesgos (actualización de la guía 2018) | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Lineamientos para fortalecer la planeación estratégica en entidades públicas | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Lineamientos gestión de proyectos en el Estado | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Instructivo para auditorías financieras (anexo de la Guía de auditoría basada en riesgos ) | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Informe ejecutivo anual de control interno | Documentos de planeación |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión y desempeño Institucional
| Nuevo modelo de gestión jurídica | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección Jurídica
| Régimen laboral de los diputados, concejales y ediles en Colombia | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección Jurídica
| ABC para gerentes de las ESE | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección Jurídica
| Guía de la implementación de los lineamientos técnicos en gestión del conocimiento y la innovación | Documentos metodologicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Lineamiento técnico en gestión del conocimiento y la innovación | Documentos de lineamientos técnicos |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Caracterización de grupos de valor | Documentos de planeación |  | X | X | 2019-07-01 | 2019-12-29 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Publicación del indice de información clasificada y reservada | Documentos de planeación |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-27 | Oficina Aseora de Planeación
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Socializar y ejecutar la estrategia promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública | Servicio al Ciudadano |  | X |  | 2019-05-01 | 2019-08-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Direccionamiento estratégico // agregar al subcomponente de monitoreo del acceso a la informacion | X | X | X | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Acompañar la realización de piezas gráficas y audiovisuales, para mejorar la difusión del informe de PQRSD y de percepción por parte de los grupos de valor | Servicio al Ciudadano |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-10-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional - Oficina Asesora de Comunicación
| Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos | Servicio al Ciudadano |  |  | X | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Planificar las mejoras a implementar en los canales virtual, presencial y telefónico y programar las mesas de trabajo con las áreas correspondientes para la optimización de canales de atención definidos | Servicio al Ciudadano | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Mejorar/automatizar las encuestas de percepción del servicio, incluir QR para las encuestas, disponer encuestas en diferentes canales | Encuestas mejoradas y publicadas |  | X | X | 2019-05-01 | 2019-10-30 | Servicio al Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación
| Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública | Servicio al Ciudadano |  |  | X | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información | Registro de Activos de información actualizado |  | X | X | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Grupo de Gestión Documental
| Actualización del inventario de activos de informacion según modelo de seguridad Mintic | Inventario de Activos de información actualizada |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-27 | Oficina Asesora de Planeación
| Actualización del indice de información clasificada y reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizada |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-27 | Oficina Asesora de Planeación / Todas las dependencias
| Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web | Esquema de publicación de información actualizado |  |  | X | 2019-09-01 | 2019-12-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones / / Todas las dependencias
| Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Requerimiento ITA atendido |  |  | X | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Oficina Asesora de Planeación
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Disponer en forma permanente la accesibilidad a la información contenida en el portal web de la entidad, para las personas de baja visión | Vinculos (+ y -) en el banner principal dispuestos | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de las Tecnologias de la Información
| Disponer en forma permanente el software Magic y Jawes en el Grupo de servicio al ciudadano para atender a personas con discapacidad y auditiva | Software disponible y en uso | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Registro de verificación |  |  | X | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Administrativa
| Disponer permanente en el Grupo de Servicio al Ciudadano los mecanismos implementados en el protocolo de servicio, cuando se requiera atender a personas que hablen lengua nativa o dialecto oficial diferente al idioma castellano | Protocolo actualizado | X | X | X | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2018) | Informe publicado | X |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación trimestral informe PQRDS | Informes publicados (3) |  | X | X | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Grupo Servicio al Ciudadano Institucional
| Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Informe publicado |  | X |  | 2019-08-01 | 2019-09-03 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas | Informe publicado |  | X |  | 2019-07-15 | 2019-08-02 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación Informe de Gestión primer semestre | Informe publicado |  | X |  | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación Informe al Congreso | Informe publicado |  | X |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Oficina Asesora de Planeación
MENÚ
Note on B6: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos • Publicación de información sobre contratación pública • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on B30: Transparencia pasiva: Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad, y disponibilidad.
Note on B37: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Note on B42: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on B46: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. A continuación se muestra un modelo para formular la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma
Cronograma de Actividades
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | 01/06/2019 29/11/2019 | Oficina Asesora de Planeación | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avances que permiten al empresario conocer los trámites asociados a su actividad CIIU que se visibilizan en la página web del Sistema de Información de Trámites (SUIT). |  | X |  | Personas Naturales o Jurídicas que adelantan las actividades CIIU identificadas | Lineamientos y acciones para optimizar los trámites empresariales diseñados e implementados | Adaptar la páginas web del Sistema de Información de Trámites (SUIT) para incluir los trámites para empresarios que cada entidad tenga vigentes para cada CIIU. | Informar y dialogar acerca de los avances realizados para que los empresarios puedan consultar los trámites relacionados a los códigos CIIU | Foros virtuales |  | X | 02/02/2019 30/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Módulos para la capacitación de servidores públicos en materia de integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción, así como acompañamiento en la identificación de conflictos de interés a los sectores del Gobierno Nacional. |  | X |  | Ciudadanía en general | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado; e implementación de estrategias en conflictos de interés por sector. | Hacer el desarrollo virtual del módulo de formación en ética e integridad transversal para todos los sectores y entidades | Informar y dialogar acerca de los avances realizados en los procesos de capacitación y estrategias implementadas en los sectores relacionadas con conflictos de interés. | Foros virtuales |  | X | 01/05/2019 30/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avance en las acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. |  | X |  | Ciudadanía en general y entidades públicas | Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. | Acompañar y asesorar la formulación e implementación de Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | Informar y dialogar sobre los avances en las acciones de racionalización de trámites | Foros virtuales |  | X | 02/01/2019 31/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Mesas de dialogo para la formulación de Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política de fortalecimiento organizacional del Estado actualizado | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (entidades públicas), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Mesas de Trabajo para recoger las propuestas de los grupos de valor, con el fin de formular el borrador de la política pública de desarrollo organizacional | X |  | 01/03/2019 30/11/2019 | Dirección de desarrollo organizacional | eva@funcionpublica.gov.co
Consulta abierta para la formulación de la Política Pública de Desarrollo Organizacional | X |  |  | Entidades públicas | Política de fortalecimiento organizacional del Estado actualizado | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la propuesta de política de desarrollo organizacional | Contar con la participación de los grupos de valor (ciudadanía), para la formulación de la política pública de desarrollo organizacional | Someter a consulta pública el borrador de la política pública formulada en materia de desarrollo organizacional, con el fin de recoger comentarios de la ciudadanía a la misma. |  | X | 01/10/2019 29/11/2019 | Dirección de desarrollo organizacional | eva@funcionpublica.gov.co
Mesa de trabajo para la socialización y diálogo de los Análisis Sectoriales |  | X |  | Entidades públicas nacionales | Productos de Conocimiento generados y focalizados | Productos de Conocimiento generados y focalizados | Socializar y recibir retroalimentación de los análisis sectoriales priorizados y actualizados para la vigencia 2019 | Mesas de trabajo para dar a conocer y dialogar sobre los análisis sectoriales actualizados. | X |  | 01/06/2019 30/11/2019 | Dirección de desarrollo organizacional | eva@funcionpublica.gov.co
Espacios para socializar y dialogar con los grupos de valor la estrategia de nuevos mandatarios | X | X |  | Ciudadanos, universidades, gremios y administraciones territoriales. | Estrategia territorial fortalecida | Elaborar documento de estrategia de acompañamiento a nuevos mandatarios territoriales (ESAP) | Reunir insumos para la elaboración de los contenidos de capacitación a aspirantes, candidatos, ciudadanos, electos y nuevas administraciones. Dar información e invitar al seguimiento por parte de la ciudadanía. | Grupos focales, mesas de trabajo y espacios virtuales | X | X | 15/01/2019 31/07/2019 | Dirección de desarrollo organizacional | cjimenez@funcionpublica.gov.co
Socialización de herramientas de la gestión del conocimiento y la innovación |  | X |  | Se vinculara a las entidades públicas del orden nacional que lideran las políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalecida | Socializar herramientas de gestión del conocimiento y la innovación para la adecuada implementación de la dimensión. | Informar y dialogar con los grupos de valor acerca de las herramientas de la gestión del conocimiento y la innovación que se deben implementar en el marco de la sexta dimensión del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Foro virtual donde invitados representantes de las entidades nacionales que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG conozcan y generen comentarios frente a las herramientas de la gestión del conocimiento y la innovación |  | X | 02/02/2019 30/12/2019 | Dirección de Gestión del Conocimiento | eva@funcionpublica.gov.co
Grupos focalizados para la formulación del modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para gerentes | X |  |  | gerentes públicos | Reforma Empleo Público, diseñada e implementada gradualmente | Elaborar propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | Reunir insumos para la formulación de la propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | grupos focalizados | X |  | 02/01/2019 31/05/2019 | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Participación para diagnosticar y construir los planes de acción de gestión estratégica de talento humano | X |  |  | jefes de talento humano | Entidades con ETHI (Estrategia de Talento Humano Innovadora) implementada según el nivel de madurez | 1. Realizar los diagnósticos GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución 2. Elaborar planes de acción GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución | Reunir insumos para la elaboración del diagnostico y la formulación de los planes de acción GETH | grupos focalizados | X | X | 02/01/2019 31/12/2019 | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la elaboración de ayudas audiovisuales, para autogestión de los grupos de valor con temas de interés |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | Realizar seguimiento a la publicación en portal web de la entidad los videos elaborados |  | Publicar en el portal web de la entidad y divulgar en ferias de Servicio al Ciudadano, los videos que fueron elaborados con los temas recurrentes y de mayor consultar por parte de los grupos de valor, los cuales fueron definidos con la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | X | 01/08/2019 30/11/2019 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la optimización a los canales de atención, para mejorar el servicio a los grupos de valor |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Canales de atención optimizados | Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos |  | Publicar en el portal web de la entidad, las mejoras implementadas en los canales de atención definidos, con el fin de optimizar el servicio a los grupo de valor |  | X | 01/11/2019 30/11/2019 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional / | eva@funcionpublica.gov.co
Construcción de Agenda Regulatoria 2020 | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Plan de Trabajo Sectorial | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Publicar la Agenda Regulatoria del Sector y recibir retroalimentación de los grupos de valor. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos incluidos en la Agenda Regulatoria. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Dirección Juridica | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Socialización de los Proyectos Normativos | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Impulso de proyectos normativos | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Recibir comentarios de la ciudadanía respecto a los proyectos normativos publicados. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos publicados en la página de Función Pública. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Dirección Juridica | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales |  | X |  | Secretarios Generales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-01-30 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno y Planeación |  | X |  | Secretarios Generales, Jefes de Control Interno y Jefes de la Oficina de Planeación las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-02-20 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano |  | X |  | Jefes y líderes de Servicio al Ciudadano y Planeación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-03-06 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Contratación |  | X |  | Jefes y líderes de Contratación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-03-20 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Jurídicos y Defensa Jurídica |  | X |  | Jefes y líderes de Oficinas Jurídicas y Defensa Jurídica de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-04-03 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Gestión Documental |  | X |  | Jefes y líderes de Gestión Documental de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-04-17 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Tecnología |  | X |  | Jefes y líderes de Tecnología de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 2019-05-02 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano |  | X |  | Jefes y líderes de Talento Humano de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | X |  | 2019-05-15 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuesta de satisfacción de Equipos Transversales | X |  |  | Integrantes de los Equipos Transversales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. |  | Identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente. | Se realizará una encuesta de satisfacción para los Equipos Transversales, en la que se buscará identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente |  | X | 2019-12-31 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Balance de relacionamiento internacional de Función Pública |  | X |  | Ciudadanía en general Entidades pares | Plan de trabajo elaborado | Dar a conocer y dialogar sobre los avances en materia posicionamiento de la entidad en el ámbito internacional. |  | Se realizará un vídeo semestral que dé cuenta de los avances en materia internacional (relacionamiento, suscripción de convenios, memorandos de entendimiento, alianzas y participación en eventos) . |  | X | 2019-07-29 | Dirección General | jutorres@funcionpublica.gov.co; secretariaprivada@funcionpublica.gov.co
MENÚ
Note on B6: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on K6: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M6: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on E7: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F7: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx